## Evaluación PT 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Matriz para evaluación del primer (1er) trimestre del Plan de trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN | [12 empty] | Leyenda ponderacion
Institución: Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM) |  |  |  | Fecha de recepción del plan de Trabajo: 15/12/2017 |  |  |  | Cantidad de Servidores en la institución: 940 |  |  | Tecnico Evaluador: Nelson Pérez Ubiera |  | C | Cumplido
[13 empty] | PA | Parcial
[13 empty] | NC | No cumplido
[13 empty] | P | Pendiente
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [6 empty] | PARA LLENADO DE LAS CEP |  |  | PARA USO DE LA DIGEIG |  |  | N/A | No Aplica
No. | Descripción | Indicadores | Medios de verificación | Valor de la actividad | Período de ejecución proyectado | Cantidad de actividades proyectadas | Cantidad de actividaddes realizadas | Fecha (s) de realizacion de la actividad | Nivel de Avance (Breve descripcion de lo realizado) | Ponderación | Puntuación otorgada | Observaciones de la DIGEIG
PROYECTO 1 - 30 pts.
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción. | Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | • Tabulación • Modelo de encuesta aplicada | 3 | T1/T2/T3/T4 | 4 |  |  |  | Parcial | 1.5 | Buen trabajo, espero puedan impactar a una gran cantidad de servidores. Sigan así.
2 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores | • Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T1/T2/T3/T4 | 7 |  |  |  | Parcial | 3 | Para futuras ocasiones sugiero que tengan pendiente el período de reorientación que tiene la CEP para cuando ocurran estas situaciones. Les coloqué un punto más por el valor que implementaron de la integridad.
3 | Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario • Ética en la gestión pública. | Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T2/T3 | 5 |  |  |  | No cumplido | 4
4 | Asesorias a los servidores publicos en el ejercicio de sus funciones: | • Medios disponibles. • Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas • Correos/ circulares | 3 | [5 empty] | Parcial
| a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. |  |  | 1 | T1/T2/T3/T4 | 1 |  |  |  |  | 0.5 | Mantener habilitado y actualizado un cuadro control en excel de registro de asesorías.
| b)Promoción de los recursos disponibles para estos fines. |  |  | 2 | T1/T2/T3/T4 | 4 |  |  |  | Parcial | 1 | Excelente promoción, envíen ese correo de manera recordatoria durante los próximos trimestres para obtener la calificación completa de esta acción.
5 | Gestión de denuncias: | • Cantidad de medios disponibles • Cantidad y tipo de promociones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Fotos • Capturas de pantalla de medios disponibles • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria/ fotos/ Correos | 10 | [5 empty] | Parcial
| a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. |  |  | 5 | T1/T2/T3/T4 | 5 |  |  |  |  | 2 | Por favor administrar y mantener actualizado un cuadro control de recepción de denuncias hasta tanto lleguen los definitivos. Recomiendo además que el buzón de denuncias lleve el conmbre de ´´comisión de ética´´.
| b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias. |  |  | 2 | T1 | 1 | 1 | 2018-03-06 | Se habilitó en nuestra Intranet un espacio donde realizar las denuncias y se informó que otro medio es la comunicación escrita. | Cumplido | 2
| c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. |  |  | 3 | T1/T2/T3/T4 | 4 |  |  |  | Parcial | 1.5 | Buen desempeño, los felicito.
PROYECTO 2 - 15 pts.
6 | Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral). | Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG. | Informes suscrito por los miembros de la CEP. | 8 | T2/T3/T4 | 4 |  |  |  | No cumplido | 2
7 | Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública. | • Cantidad de capacitaciones realizadas. • Cantidad de servidores capacitados | • Promociones realizadas • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 5 | T2/T3/T4 | 5 |  |  |  | No cumplido | 2 | Para esta actividad también recomiendo que soliciten apoyo del departamento de Transparencia que tiene la DIGEIG, este departamento cuenta con personas con conocimientos aptos de este tema y pueden hacer una sensibilización presencial. Si se coordinan bien pueden hacer la de conflictos de interes y esta el mismo día, así abarcaran un solo día y espacio. Gestionar con tiempo para así seguir aumentando puntos.
8 | promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado). | Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Correos electrónicos • Circulares • Afiches | 2 | T1/T3 | 2 |  |  |  | Parcial | 1 | Me gustó mucho la promoción, deberán realizar un recordatorio al final del T3 para los que no hayan presentado aún. Muy buen trabajo.
PROYECTO 3 - 40 pts.
9 | Códigos de pautas éticas: | • Cantidad de códigos firmadas/cantidad de funcionarios nombrados por decreto • Cantidad de promociones realizadas • Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG | • Código firmado en original. • Correos electrónicos/ circulares/ afiches • Informe de evaluación suscritos por los miembros de la CEP. | 7 | [5 empty] | Cumplido
| a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica. |  |  | 2 | T1 | 1 | 1 | 2018-02-19 | Solo faltaban 4 funcionarios por firmar los mismos, entre ellos el Ministro. Hicimos un pequeño acto donde firmaron el Código de Pautas Éticas. |  | 2
| b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes. |  |  | 1 | T1 | 1 | 1 | 2018-03-19 | Enviamos una comunicación al Ministro y un correo a los demas sujetos obligados indicandoles que deben seguir trabajando apegados a las pautas establecidas en dicho Código. | Cumplido | 1
| c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas |  |  | 4 | T2/T4 | 2 | 1 | 2018-05-01 | Informe realizado por la CEP. | Parcial
[11 empty] | 1 | Deben realizar estos informes con los criterios que establece la DIGEIG, recomiendo que se pongan en contacto con la Licda. Yaritza Pérez y que pueda suministrarle el modelo correcto de este informe.
10 | Códigos de éticas institucionales: | • Código de ética elaborado • Código de ética actualizado • Cantidad de códigos de ética distribuidos y cantidad de promociones realizadas | • Código de ética elaborado y remitido a la DIGEIG • Código de ética actualizado y remitido a la DIGEIG • Hoja de acuse de recibido/Hoja de asistencia/correo electrónico Afiches/circulares • Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 8 | [5 empty] | N/A
| a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica. |  |  | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| b) Actualización del código de ética institucional; si aplica. |  |  |  | T3 |  |  |  |  | No cumplido
| c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. |  |  | 2 | T3/T4 | 1 |  |  |  | No cumplido
| d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales. |  |  | 3 | T1/T4 | 5 | 1 | 2018-04-01 | La CEP decidió hacer un recorrido por diferentes departamentos y socializar sobre temas como Ética y Valores, Conflictos de Interés, Libre Acceso a la Información, Vías de Denuncias y Vías de Consultas. Con esto logramos despertar más el interés de nuestros colaboradores sobre la Ética. | Parcial | 1.5 | Realizar esta segunda sensibilización para final de año. Deben colocar el nombre de la actividad a sensibilizar en la lista de registro.
11 | Conflicto de intereses: |  |  | 7 | [5 empty] | Parcial | 2 | Sugieron que para las sensibilizaciones que les faltan de este tema, soliciten apoyo de la Dra. Teodora Castro, ella es experta en el tema de conflictos de intereses aquí en la DIGEIG y está disponible para diriggirse a su institución y ayudarlos.
| a) Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses y llevar registro de casos en la institución. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. • Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 4 | T2/T3/T4 | 5
| b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución. |  | Cuadro control de los casos detectados. | 3 | T1/T2/T3/T4 | 1 |  |  |  | Parcial | 1.5 | Continuar actualizando este cuadro.
12 | Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos. | 3 | T3/T4 | 5 |  |  |  | No cumplido
13 | Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública. | • Informe físico. • Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG. | Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG. | 3 | T4 | 1 |  |  |  | Pendiente | 0
14 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública o normas aplicables a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG. | Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG. | 7 | T4 | 1 |  |  |  | Pendiente
| a) Reclutamiento y selección del personal. |  |  | 2
| b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. |  |  | 2
| c) Evaluación de desempeño. |  |  | 1
| d) Regimen ético y disciplinario |  |  | 2
15 | Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de seleccion a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y Contrataciones o normas aplicables. | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG. | Un informe anual recibido por el dpto. Administrativo/ compras y por la DIGEIG. | 5 | T4 | 1 |  |  |  | Pendiente
PROYECTO 4 - 15 pts.
16 | Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG. | Plan sometido y validado por la DIGEIG | 4 | T3 | 1 |  |  |  | No cumplido | 0
17 | Realizar reuniones ordinarias mensuales. | Actas de reuniones ordinarias realizadas. | Doce (12) actas de reuniones ordinarias | 6 | T1/T2/T3/T4 | 12 |  |  |  | Parcial | 3 | Buenas minutas.
18 | Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG. | Cantidad de actividades asistidas. | Fotos de los participantes/certificado de participacion | 1 | T1/T2/T3/T4 | N/A |  |  |  | Parcial | 0.5
19 | Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas. | Actualizaciones notificadas a la DIGEIG. | Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG | 2 | T1/T2/T3/T4 | N/A |  |  |  | Parcial | 1
20 | Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica. | Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso. | Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ cantidad de dependencias en el interior del pais. | 2 | T3/T4 | N/A |  |  |  | Pendiente
[7 empty] | Calificación Final |  |  |  | 32

## Resumen de resultados
RESUMEN DE RESULTADOS
NO. | ACTIVIDADES | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | PUNTUACION
| Referencia | CUMPLIDAS | PARCIALES | PENDIENTES | NO CUMPLIDAS | N/A
1 | 1-5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |  | 32
2 | 6-8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
3 | 9-15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |  | Penalidad por tardanza
4 | 16-20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0
TOTALES POR PONDERACIONES |  | 3 | 13 | 4 | 7 | 1 | 28 | 0
TOTAL PORCENTAJES |  | 10.71% | 46.43% | 14.29% | 25% | 3.571% | 100%
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS | [7 empty] | 32
*ESTAS PONDERACIONES CONTEMPLAN LOS LITERALES DE CADA ACTIVIDAD*

## Hoja1 (hidden)
Cumplido
Parcial
Pendiente
No Cumplido
N/A