PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES

(SNIP 13792)

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

OCTUBRE - DICIEMBRE 2021

Diciembre de 2021

Santo Domingo, R.D.

Informe de presupuesto del proyecto

El proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, tiene un presupuesto total de RD$630,185,400.00, de los cuales, RD$558,360.000.00 provienen la donación recibida del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), RD$55,836,000.00 por concepto de contrapartida por parte del Estado dominicano y por concepto de cofinanciamiento de aportes de potenciales adjudicatarios el monto de RD$15,989,400.00.

Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD$.

Total

630,185,400.00

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

A continuación, se presenta el presupuesto del proyecto, el cual está distribuido en cinco (5) componentes, el mismo incluye fondos de donación y de contrapartida.

Gráfica 2. Distribución presupuestaria por componente del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD$.

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Ejecución presupuestaria

Al cierre del cuarto trimestre de 2021, el proyecto presenta una ejecución acumulada ascendente a RD$326,033,613.85, lo que representa un nivel de ejecución presupuestaria de un 53%. De este total, RD$308,230,333.08 provienen de los recursos de donación y RD$17,803,280.77 de los recursos de contrapartida.

Durante el trimestre octubre-diciembre de 2021, se ejecutaron RD$5,748,104.20, de los cuales, RD$4,939,304.20 corresponden a la donación recibida de la Unión Europea y RD$808,800.00 de la contrapartida por parte del Estado dominicano, a través del MICM.

Gráfica 3. Ejecución presupuestaria trimestre octubre-diciembre 2021 del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD$.

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria del proyecto por fuente de financiamiento:

Tabla 1. Ejecución presupuestaria de los recursos de donación del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD$.

| Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, al 31 de diciembre de 2021 (Recursos de Donación) Valores en RD$ |
| --- |
| Componentes | Presupuesto aprobado | Ejecución acumulada (2016-2020) | Presupuesto Vigente al 01 de enero de 2021 | Ejecución presupuestaria año 2021 | Ejecución presupuestaria acumulada al 31 de diciembre de 2021 | % de ejecución presupuestaria |
|  |  |  |  | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  |  |
| C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad | 107,875,152.00 | 37,684,255.00 | 70,190,897.00 | 9,620,832.02 | 9,341,694.76 | 3,581,688.39 | 2,299,003.65 | 62,527,473.82 | 58% |
| C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes | 137,600,218.00 | 47,941,673.00 | 89,658,545.00 | 225,448.22 | 8,113,691.02 | 0.00 | 751,995.52 | 57,032,807.76 | 41% |
| C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas | 159,894,000.00 | 111,267,631.00 | 48,626,369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,267,631.00 | 70% |
| C4: Dirección y coordinación del proyecto | 75,831,379.00 | 24,592,147.00 | 51,239,232.00 | 1,862,952.78 | 1,456,295.34 | 1,545,696.35 | 1,888,305.03 | 31,345,396.50 | 41% |
| Asistencia técnica internacional | 77,155,200.00 | 46,057,024.00 | 31,098,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,057,024.00 | 60% |
| Total RD$ | 558,355,949.00 | 267,542,730.00 | 290,813,219.00 | 11,709,233.02 | 18,911,681.12 | 5,127,384.74 | 4,939,304.20 | 308,230,333.08 | 54% |

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.

Tabla 2. Ejecución presupuestaria de recursos de contrapartida del Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD$.

| Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, al 31 de diciembre de 2021 (Fondo de Contrapartida) Valores en RD$ |
| --- |
| Componentes | Presupuesto total de contrapartida | Presupuesto aprobado 2021 | Ejecución acumulada (2016-2020) | Ejecución presupuestaria año 2021 | Ejecución presupuestaria acumulada al 31 de diciembre de 2021 | % de ejecución presupuestaria |
|  |  |  |  | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  |  |
| C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad | 55,836,000.00 | 5,168,472.00 | 1,944,276.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 | 2,026,276.25 | 32% |
| C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes |  | 5,303,911.00 | 1,801,612.40 | 42,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 12,000.00 | 1,866,012.40 |  |
| C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas |  | 369,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| C4: Dirección y coordinación del proyecto |  | 8,324,902.00 | 11,307,892.12 | 641,100.00 | 641,100.00 | 606,100.00 | 714,800.00 | 13,910,992.12 |  |
| Total RD$ | 55,836,000.00 | 19,166,612.00 | 15,053,780.77 | 683,300.00 | 651,300.00 | 606,100.00 | 808,800.00 | 17,803,280.77 | 32% |

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo

La asistencia técnica impacta a todos los componentes del proyecto.