PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES

(SNIP 13941)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

OCTUBRE - DICIEMBRE 2022

Diciembre de 2022

Santo Domingo, R.D.

Informe de seguimiento del proyecto

Al concluir el cuarto trimestre del año 2022, el proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales presenta un nivel de ejecución física de un 100%.

El proyecto culminó el plazo planificado para la ejecución de las actividades y en estos momentos se encuentra en el período de justificación. En este sentido, se contrató una empresa para realizar la auditoría final al proyecto, cuyo informe formará parte de la justificación. En la actualidad, dicha empresa se encuentra efectuando la referida auditoría.

A continuación, se muestra la matriz de seguimiento de la ejecución física del proyecto al cierre del trimestre octubre-diciembre de 2022, en esta se resume el nivel de avance físico y se detallan los entregables más relevantes conforme los componentes:

Tabla 1. Ejecución física del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales.

| Ejecución Física del Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, al 31 de diciembre de 2022 |
| --- |
| Componentes | Denominación del entregable | Unidad de medida | Ejecución años 2019-2021 | Ejecución año 2022 | Total de ejecución | Nivel de avance |
|  |  |  |  | Ene-mar | Abr-jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  |  |
| C1: Asesoría empresarial | Servicio de asesoría empresarial | Asesorías realizadas | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 100% |
| C2: Capacitación | Servicio de capacitación en temas de producción más limpia | Talleres realizados | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100% |
| C3: Campaña publicitaria | Difusión de casos de éxito | Difusión realizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| C4: Asistencia técnica | Servicio de asistencia técnica | Asistencias técnicas realizadas | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100% |
| C5: Readecuación tecnológica | Servicio de readecuación tecnológica | Empresas readecuadas | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100% |
| Nivel de avance físico del proyecto | 100% |

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo