PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA

(SNIP 14038)

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

ENERO – MARZO 2022

Marzo de 2022

Santo Domingo, R.D.

Informe de presupuesto del proyecto

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, tiene un presupuesto total ascendente a RD$10,568,039.64, de los cuales, €130,000 euros equivalentes a RD$6,527,288.00, fueron donados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y RD$4,040,751.64, por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como recursos de contrapartida.

Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, valores expresados en RD$.

Presupuesto total del proyecto

RD$10,568,039.64

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

El presupuesto total del proyecto se distribuyó en 4 componentes como se muestra a continuación:

Gráfica 2. Distribución presupuestaria por componentes del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, valores expresados en RD$.

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

Ejecución presupuestaria

Al cierre del primer trimestre del año 2022, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria ascendente a RD$2,537,583.43, lo que representa el 24% del presupuesto total aprobado. De estos, RD$1,480,243.43 provienen de la donación recibida de la AECID y RD$1,057,340.00 del Presupuesto General del Estado, a través MICM.

Para el período enero-marzo de 2022, el proyecto tuvo una ejecución de RD$228,326.68, correspondientes a recursos de donación.

A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:

Tabla 1. Ejecución Presupuestaria del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza.

| Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al 31 de marzo de 2022 Valores en RD$ |
| --- |
| Componentes | Fondo de financiamiento | Presupuesto aprobado | Ejecución acumulada (2018-2021) | Presupuesto vigente al 1 de enero de 2022 | Ejecución presupuestaria año 2022 | Total ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2022 | % de ejecución presupuestaria |
|  |  |  |  |  | Ene-Mar |  |  |
| C1: Capacitación | 70 | 3,544,386.84 | 1,251,916.75 | 2,292,470.09 | 228,326.68 | 1,480,243.43 | 35% |
|  | 10 | 638,806.86 | 0.00 | 638,806.86 | 0.00 | 0.00 |  |
| C2: Asistencia técnica a emprendedores seleccionados | 70 | 2,882,481.16 | 0.00 | 2,882,481.16 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| C3: Campaña publicitaria | 10 | 255,612.78 | 0.00 | 255,612.78 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| C4: Asistencia técnica de coordinación y gestión del proyecto | 70 | 100,420.00 | 0.00 | 100,420.00 | 0.00 | 0.00 | 33% |
|  | 10 | 3,146,332.00 | 1,057,340.00 | 2,088,992.00 | 0.00 | 1,057,340.00 |  |
| Total RD$ | 10,568,039.64 | 2,309,256.75 | 8,258,782.89 | 228,326.68 | 2,537,583.43 | 24% |

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo