PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA

(SNIP 14038)

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

OCTUBRE - DICIEMBRE 2021

Diciembre de 2021

Santo Domingo, R.D.

Informe de presupuesto del proyecto

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, tiene un presupuesto total ascendente a RD$10,568,039.64, de los cuales, €130,000 euros equivalentes a RD$6,527,288.00, fueron donados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y RD$4,040,751.64, por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como recursos de contrapartida.

Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, valores expresados en RD$.

Presupuesto total del proyecto

RD$10,568,039.64

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

El presupuesto total del proyecto se distribuyó en 4 componentes como se muestra a continuación:

Gráfica 2. Distribución presupuestaria por componentes del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, valores expresados en RD$.

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

Ejecución presupuestaria

Al cierre del cuarto trimestre del año 2021, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria ascendente a RD$2,309,256.75, lo que representa el 22% del presupuesto total aprobado. De estos, RD$1,251,916.75 provienen de la donación recibida de la AECID y RD$1,057,340.00 del Presupuesto General del Estado, a través MICM.

Para el período octubre-diciembre, el proyecto tuvo una ejecución de RD$515,865.16, de los cuales RD$47,665.16 corresponden a donación y RD$468,200.00 a la contrapartida.

La siguiente gráfica muestra la ejecución correspondiente al período octubre-diciembre de 2021, según fuentes de financiamiento.

Gráfica 3. Ejecución presupuestaria trimestre octubre-diciembre de 2021, del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, valores expresados en RD$.

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:

Tabla 1. Ejecución Presupuestaria del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza

| Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al 31 de diciembre de 2021 Valores en RD$ |
| --- |
| Componentes | Fondo de financiamiento | Presupuesto aprobado | Ejecución acumulada (2018-2020) | Presupuesto vigente al 1 de enero de 2021 | Ejecución presupuestaria año 2021 | Total ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2021 | % de ejecución presupuestaria |
|  |  |  |  |  | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  |  |
| C1: Capacitación | 70 | 3,544,386.84 | 0.00 | 3,544,386.84 | 0.00 | 314,013.64 | 890,237.95 | 47,665.16 | 1,251,916.75 | 30% |
|  | 10 | 638,806.86 | 0.00 | 638,806.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| C2: Asistencia técnica a emprendedores seleccionados | 70 | 2,882,481.16 | 0.00 | 2,882,481.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| C3: Campaña publicitaria | 10 | 255,612.78 | 0.00 | 255,612.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| C4: Asistencia técnica de coordinación y gestión del proyecto | 70 | 100,420.00 | 0.00 | 100,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33% |
|  | 10 | 3,146,332.00 | 94,600.00 | 3,051,732.00 | 0.00 | 329,550.00 | 164,990.00 | 468,200.00 | 1,057,340.00 |  |
| Total RD$ | 10,568,039.64 | 94,600.00 | 10,473,439.64 | 0.00 | 643,563.64 | 1,055,227.95 | 515,865.16 | 2,309,256.75 | 22% |

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo