PROYECTO AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES DE LAS CADENAS DE VALOR DE MANGO Y AGUACATE

(SNIP 14708)

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

ENERO – MARZO 2024

Marzo de 2024

Santo Domingo, R.D.

Informe de presupuesto del proyecto

Para la ejecución del proyecto Ampliación de Capacidades para el Fortalecimiento de las Mipymes de las Cadenas de Valor de Mango y Aguacate en la República Dominicana, se estimó un presupuesto de RD$19,550,000.00, de los cuales, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) realizó una donación de 250,000.00€, equivalentes, según la tasa de ese momento a RD$17,000,000.00, y el Estado dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como contrapartida RD$2,550,000.00.

Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Ampliación de Capacidades para el Fortalecimiento de las Mipymes de las Cadenas de Valor de Mango y Aguacate en la República Dominicana, valores expresados en RD$.

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

La gráfica a continuación presenta el presupuesto del proyecto distribuido en sus 4 componentes, según fondos de donación y de contrapartida.

Gráfica 2. Distribución presupuestaria por componente del proyecto Ampliación de Capacidades para el Fortalecimiento de las Mipymes de las Cadenas de Valor de Mango y Aguacate en la República Dominicana, valores expresados en RD$.

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

Ejecución presupuestaria

Al cierre del primer trimestre del año 2024, el proyecto no presenta ejecución presupuestaria.

A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:

Tabla 1. Ejecución presupuestaria del proyecto Ampliación de Capacidades para el Fortalecimiento de las Mipymes de las Cadenas de Valor de Mango y Aguacate en la República Dominicana, valores expresados en RD$.

| Ejecución Presupuestaria Proyecto Ampliación de Capacidades para el Fortalecimiento de las Mipymes de las Cadenas de Valor de Mango y Aguacate en la República Dominicana Valores en RD$ |
| --- |
| Componentes | Fondo de financiamiento | Presupuesto aprobado | Presupuesto vigente al 01 de enero de 2024 | Ejecución presupuestaria año 2024 | Total, ejecución presupuestaria al 31 de marzo 2021 RD$ | % de ejecución presupuestaria |
|  |  |  |  | Ene-mar |  |  |
| C1: Fortalecimiento institucional | 70 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| C2: Capacitación | 70 | 680,000.00 | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| C3: Asistencia técnica | 70 | 13,940,000.00 | 13,940,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| C4: Coordinación y evaluación del proyecto | 70 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
|  | 10 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Total RD$ | 19,550,000.00 | 19,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo