PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES

(SNIP 13792)

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

JULIO - SEPTIEMBRE 2021

Septiembre de 2021

Santo Domingo, R.D.

Informe de presupuesto del proyecto

Al cierre del tercer trimestre de 2021, el proyecto presenta una ejecución acumulada asciende a RD$320,285,509.65, lo que representa una ejecución total acumulada entre fuente de donación y contrapartida de un 52%.

El total ejecutado con recursos de donación desde el inicio del proyecto asciende a RD$303,291,028.88, para un avance de un 54% del presupuesto de donación, mientras que la ejecución acumulada correspondiente a los recursos de contrapartida ascendió a un total de RD$16,994,480.77, para un avance de un 30%.

En el tercer trimestre del año 2021, se ejecutaron RD$5,733,484.74, de los cuales, RD$5,127,384.74 provienen de la donación recibida de la Unión Europea y RD$606,100.00 del Presupuesto General del Estado, a través del MICM.

El proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo tiene un presupuesto total de RD$630,185,400.00, de los cuales, RD$558,360.000.00 provienen del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), RD$55,836,000.00 del gobierno dominicano por concepto de contrapartida, y RD$15,989,400.00 de cofinanciamiento de aportes de potenciales adjudicatarios.

A continuación, se presenta la distribución presupuestaria por fuente de financiamiento en la gráfica 1, la distribución del proyecto por componentes en la gráfica 2 y la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre de 2021.

Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD$.

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Gráfica 2. Distribución presupuestaria por componente del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD$.

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Gráfica 3. Ejecución presupuestaria trimestre julio-septiembre 2021 del proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD$.

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.

Ejecución presupuestaria de la fuente de donación

Al finalizar el tercer trimestre del año 2021, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria con fondos de donación ascendente a RD$5,127,384.74, En la siguiente tabla se muestra el detalle de la ejecución presupuestaria con fondos de donación correspondientes al proyecto, el cual acumula a la fecha un total del 54% de avance en su ejecución.

Tabla 1. Ejecución presupuestaria de recursos de donación del Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD$.

| Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, al 30 de septiembre de 2021 (Recursos de Donación) Valores en RD$ |
| --- |
| Componentes | Presupuesto aprobado | Ejecución acumulada (2016-2020) | Presupuesto Vigente al 01 de enero de 2021 | Ejecución presupuestaria año 2021 | Ejecución presupuestaria acumulada | % de ejecución presupuestaria de donación |
|  |  |  |  | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep |  |  |
| C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad | 107,875,152.00 | 37,684,255.00 | 70,190,897.00 | 9,620,832.02 | 9,341,694.76 | 3,581,688.39 | 60,228,470.17 | 56% |
| C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes | 137,600,218.00 | 47,941,673.00 | 89,658,545.00 | 225,448.22 | 8,113,691.02 | 0.00 | 56,280,812.24 | 41% |
| C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas | 159,894,000.00 | 111,267,631.00 | 48,626,369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,267,631.00 | 73% |
| C4: Dirección y coordinación del proyecto | 75,831,379.00 | 24,592,147.00 | 51,239,232.00 | 1,862,952.78 | 1,456,295.34 | 1,545,696.35 | 29,457,091.47 | 39% |
| Asistencia Técnica Internacional | 77,155,200.00 | 46,057,024.00 | 31,098,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,057,024.00 | 60% |
| Total RD$ | 558,355,949.00 | 267,542,730.00 | 290,813,218.00 | 11,709,233.02 | 18,911,681.12 | 5,127,384.74 | 303,291,028.88 | 54% |

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.

Ejecución presupuestaria de la fuente de contrapartida

El proyecto tiene un presupuesto de contrapartida aprobado en el acuerdo de subvención por un monto de RD$55,836,000.00, del cual cada año es aprobado un presupuesto para el año vigente. En el 2021, el presupuesto vigente aprobado es de RD$19,166,612.00, de los cuales se han ejecutado un total de un RD$1,940,700,00, lo que representa un 10% de ejecución.

En la siguiente tabla se muestra el detalle de la ejecución presupuestaria con fondos de contrapartida correspondientes al proyecto, el cual acumula a la fecha un total del 30% de avance en su ejecución.

Tabla 2. Ejecución presupuestaria de recursos de contrapartida del Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, valores expresados en RD$.

| Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, al 30 de septiembre de 2021 (Fondo de Contrapartida) Valores en RD$ |
| --- |
| Componentes | Presupuesto total de contrapartida | Presupuesto aprobado 2021 | Ejecución acumulada (2016-2020) | Ejecución presupuestaria año 2021 | Ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de 2021 | % de ejecución presupuestaria |
|  |  |  |  | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep |  |  |
| C1: Fortalecimiento del Sistema Dominicano para la Calidad | 55,836,000.00 | 5,168,472.00 | 1,944,276.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944,276.25 | 30% |
| C2: Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes |  | 5,303,911.00 | 1,801,612.40 | 42,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 1,854,012.40 |  |
| C3: Fortalecimiento de dos cadenas de valor priorizadas |  | 369,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| C4: Dirección y coordinación del proyecto |  | 8,324,902.00 | 11,307,892.12 | 641,100.00 | 641,100.00 | 606,100.00 | 13,196,192.12 |  |
| Total RD$ | 55,836,000.00 | 19,166,612.00 | 15,053,780.77 | 683,300.00 | 651,300.00 | 606,100.00 | 16,994,480.77 | 30% |

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto.

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo

# Footnotes

La asistencia técnica impacta a todos los componentes del proyecto

# Text boxes

Presupuesto total

RD$630,185,400