PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES

(SNIP 13941)

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

JULIO – SEPTIEMBRE 2021

Septiembre de 2021

Santo Domingo, R.D.

Informe de presupuesto del proyecto

Para la ejecución del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, se estimó un costo de RD$15,246,918.74, de los cuales, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) realizó una donación de 237,134.00€, equivalentes, según la tasa de ese momento a RD$12,134,919.00 y el Estado dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como contrapartida RD$3,112,000.00.

Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, valores expresados en RD$

Total

15,246,918.74

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

A continuación, se presenta el presupuesto del proyecto, el cual está distribuido en 6 componentes, el mismo incluye fondos de donación y de contrapartida.

Gráfica 2. Distribución presupuestaria por componente del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, valores expresados en RD$.

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

Ejecución presupuestaria

Al cierre del tercer trimestre del año 2021, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria ascendente a RD$9,200,054.47, lo que representa el 60% de su presupuesto. De estos, RD$8,858,780.28 provienen de la donación recibida de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y RD$341,274.19 del Presupuesto General del Estado, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Gráfica 3. Ejecución presupuestaria trimestre julio-septiembre 2021 del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, valores expresados en RD$.

Cabe destacar que, del total ejecutado, RD$1,982,454.31 corresponde al período julio-septiembre de 2021, de los cuales, RD$1,957,304.31 provienen de la donación recibida de la AACID y RD$25,150.00 del Presupuesto General del Estado, a través del MICM.

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:

Tabla 1. Ejecución presupuestaria del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, valores expresados en RD$

| Ejecución Presupuestaria Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, al 30 de septiembre de 2021 Valores en RD$ |
| --- |
| Componentes | Fondo de financiamiento | Presupuesto aprobado | Ejecución Presupuestaria acumulada (2018-2020) | Presupuesto vigente al 1 de enero de 2021 | Ejecución presupuestaria año 2021 | Total ejecución presupuestaria al 30 de septiembre 2021 | % de ejecución presupuestaria |
|  |  |  |  |  | Ene-mar | Abr-jun | Jul-Sep |  |  |
| C1: Asesoría empresarial | 70 | 3,997,500.00 | 3,997,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,997,500.00 | 100% |
| C2: Capacitación | 70 | 551,000.00 | 551,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551,000.00 | 100% |
| C3: Campaña publicitaria | 70 | 505,000.00 | 0.00 | 505,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| C4: Asistencia técnica | 70 | 750,000.00 | 680,628.43 | 69,371.57 | 3,272.90 | 0.00 | 0.00 | 683,901.33 | 91% |
| C5: Readecuación tecnológica | 70 | 5,026,590.00 | 571,573.38 | 4,455,016.62 | 0.00 | 1,094,759.12 | 1,870,245.60 | 3,536,578.10 | 70% |
| C6: Dirección y coordinación del proyecto | 70 | 1,304,828.00 | 0.00 | 1,304,828.00 | 0.00 | 2,742.14 | 87,058.71 | 89,800.85 | 10% |
|  | 10 | 3,112,000.00 | 226,774.19 | 2,885,225.81 | 41,450.00 | 47,900.00 | 25,150.00 | 341,274.19 |  |
| Total RD$ | 15,246,918.00 | 6,027,476.00 | 9,219,442.00 | 44,722.90 | 1,145,401.26 | 1,982,454.31 | 9,200,054.47 | 60% |

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo