PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES

(SNIP 13941)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

JULIO – SEPTIEMBRE 2021

Septiembre de 2021

Santo Domingo, R.D.

Informe de seguimiento del proyecto

Al cierre del trimestre julio-septiembre del año 2021, el proyecto presenta un nivel de avance, en su ejecución física, de un 76%. De los componentes del proyecto, los siguientes presentan una ejecución de un 100%:

C1- Asesoría Empresarial.

C2- Capacitación.

C4- Asistencia Técnica.

Mientras que el C5- Readecuación Tecnológica tiene un nivel de avance de un 80% y el C3- Campaña publicitaria un nivel de avance de 0%.

En este período, los avances más significativos fueron:

- Inicio del proceso de contratación para la adquisición de los dos sistemas solares de medición neta, que serán instalados en dos de los hoteles beneficiarios del proyecto. Se espera que para el cuarto trimestre del año 2021 culmine el proceso de adquisición e instalación de los referidos paneles.

- Comienzo de la elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de las entidades que realizarán los audiovisuales y spots publicitarios que promocionarán a la provincia Pedernales como un destino turístico y los logros del proyecto, además, la colocación de estos en diferentes medios de comunicación y el montaje del evento de cierre del proyecto.

A continuación, se muestra la matriz de seguimiento de la ejecución física del proyecto al cierre del trimestre julio-septiembre de 2021, en la que se resume el nivel de avance físico, y se detallan los entregables más relevantes conforme los componentes:

Tabla 1. Ejecución física del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales.

| Ejecución Física del Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción Más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, al 30 de septiembre 2021 |
| --- |
| Componentes | Denominación del entregable | Unidad de medida | Ejecución años 2019-2020 | Ejecución año 2021 | Total de ejecución | Nivel de avance |
|  |  |  |  | Ene-mar | Abr-Jun | Jul-Sep |  |  |
| C1: Asesoría empresarial | Servicio de asesoría empresarial | Asesorías realizadas | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 100% |
| C2: Capacitación | Servicio de capacitación en temas de producción más limpia | Talleres realizados | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100% |
| C3: Campaña publicitaria | Difusión de casos de éxito | Difusión realizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| C4: Asistencia técnica | Servicio de asistencia técnica | Asistencias técnicas realizadas | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100% |
| C5: Readecuación tecnológica | Servicio de readecuación tecnológica | Empresas readecuadas | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 80% |
| Nivel de avance físico del proyecto | 76% |

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo