PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS MUJERES EMPRESARIAS EN LA ZONA FRONTERIZA, REPÚBLICA DOMINICANA

(SNIP 14030)

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

JULIO – SEPTIEMBRE 2021

Septiembre de 2021

Santo Domingo, R.D.

Informe de presupuesto del proyecto

Para la ejecución del proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, se estimó un costo de RD$14,319,129.00, de los cuales, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) realizó una donación de 206,770.00€, equivalentes, según la tasa de ese momento a RD$10,610,160.00 y el Estado dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como contrapartida RD$3,708,969.00.

A raíz de las modificaciones presupuestarias, realizadas en el componente 4: Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género y en el componente 5: Publicidad y difusión, las cuales fueron reportadas en informes anteriores, el presupuesto del proyecto aumentó a RD$ 16,160,335.82, lo que representa un incremento porcentual de un 13%.

El presupuesto se distribuyó en 6 componentes de la forma siguiente:

Gráfica 1. Distribución presupuestaria por componente del proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, valores expresados en RD$

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

Ejecución presupuestaria

Al cierre del tercer trimestre del año 2021, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria ascendente a RD$10,743,662.16, lo que representa el 66% del presupuesto. De estos, RD$10,053,288.90 provienen de la donación recibida de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y RD$690,373.26 del Presupuesto General del Estado, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Cabe destacar que, del total ejecutado, RD$584,771.50 corresponde al período julio-septiembre de 2021, de los cuales, RD$533,371.50 provienen de la donación recibida de la AACID y RD$51,400.00 del Presupuesto General del Estado, a través del MICM.

Gráfica 2. Ejecución presupuestaria trimestre julio-septiembre 2021 del proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, valores expresados en RD$.

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:

Tabla 1. Ejecución presupuestaria proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, valores expresados en RD$.

| Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Empresarias en la Zona Fronteriza, República Dominicana, al 30 de septiembre de 2021 Valores en RD$ |
| --- |
| Componentes | Fondo de financiamiento | Presupuesto inicial | Presupuesto luego de la modificación presupuestaria | Variación porcentual del presupuesto | Ejecución presupuestaria (2018-2020) | Ejecución presupuestaria año 2021 | Total ejecución presupuestaria al 28 de septiembre 2021 | % de ejecución presupuestaria |
|  |  |  |  |  |  | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept |  |  |
| C1: Consultoría para asesoramiento en empresarialidad femenina | 70 | 5,606,248.00 | 5,606,248.00 | 0% | 5,606,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,606,247.00 | 100% |
| C2: Capacitación | 70 | 1,133,700.00 | 1,133,700.00 | 0% | 1,133,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,133,700.00 | 100% |
| C3: Asistencia técnica | 70 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0% | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | 100% |
| C4: Financiamiento de proyectos ganadores del reto emprendedor con enfoque de género | 70 | 450,000.00 | 1,305,206.82 | 190% | 0.00 | 1,283,920.00 | 0.00 | 0.00 | 1,283,920.00 | 98% |
| C5: Publicidad y difusión | 70 | 314,000.00 | 1,300,000.00 | 314% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531,300.00 | 531,300.00 | 41% |
| C6: Dirección y Coordinación del proyecto | 70 | 2,716,212.00 | 2,716,212.00 | 0% | 1,099,546.40 | 5,854.00 | 650.00 | 2,071.50 | 1,108,121.90 | 28% |
|  | 10 | 3,708,969.00 | 3,708,969.00 | 0% | 454,061.76 | 75,600.00 | 109,311.50 | 51,400.00 | 690,373.26 |  |
| Total en RD$ | 14,319,129.00 | 16,160,335.82 | 13% | 8,683,555.16 | 1,365,374.00 | 109,961.50 | 584,771.50 | 10,743,662.16 | 66% |

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo