PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA

(SNIP 14038)

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

JULIO - SEPTIEMBRE 2021

Septiembre de 2021

Santo Domingo, R.D.

Informe de presupuesto del proyecto

Al cierre del tercer trimestre del año 2021, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria acumulada ascendente a RD$1,793,391.59 lo que representa el 17% del presupuesto total aprobado. De estos, RD$1,204,251.59 provienen de la donación recibida de la AACID y RD$589,140.00 del Presupuesto General del Estado, a través del MICM.

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, tiene un presupuesto total ascendente a RD$10,568,039.64, financiado a través de dos fuentes: recursos de cooperación no reembolsable (Donados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)), por un monto de €130,000 euros, equivalentes a RD$ 6,527,288.00 y de recursos de contrapartida aportados por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), por un valor de RD$4,040,751.64.

Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, valores expresados en RD$.

Presupuesto total del proyecto

RD$10,568,039.64

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

El presupuesto total del proyecto se distribuyó en 4 componentes de la siguiente forma:

Gráfica 2. Distribución presupuestaria por componentes del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, valores expresados en RD$.

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

Ejecución presupuestaria

Para este período el proyecto alcanzó un total de ejecución de RD$1,055,227.95, de los cuales RD$890,237.95 corresponden a donación y RD$164,990.00 corresponden a contrapartida.

El monto ejecutado se utilizó para el segundo pago a la empresa Protección Integral Empresarial (PIE), a fin de que prosiga con la realización de las actividades comprometidas, y en los gastos incurridos en la coordinación técnica del proyecto.

La siguiente gráfica muestra la ejecución correspondiente al período julio-septiembre de 2021 según fuentes de financiamiento.

Gráfica 3. Ejecución presupuestaria trimestre julio-septiembre 2021 por fuente de financiamiento del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, valores expresados en RD$.

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

Ejecución presupuestaria de la fuente de donación

Al finalizar el tercer trimestre del año 2021, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria con fondos de donación ascendente a RD$890,237.95. En la siguiente tabla se muestra el detalle de la ejecución presupuestaria con fondos de donación correspondientes al proyecto, el cual acumula a la fecha un total del 18% de avance en su ejecución.

Tabla 1. Ejecución Presupuestaria con fondos de donación del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza

| Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al 30 de Septiembre de 2021 (Fondo de Donación) Valores en RD$ |
| --- |
| Componentes | Presupuesto aprobado | Presupuesto vigente al 01 de enero de 2021 | Ejecución presupuestaria año 2021 | Ejecución presupuestaria acumulada | % de ejecución presupuestaria |
|  |  |  | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep |  |  |
| C1: Capacitación | 3,544,386.84 | 3,544,386.84 | 0.00 | 314,013.64 | 890,237.95 | 1,204,251.59 | 34% |
| C2: Asistencia técnica a emprendedores seleccionados | 2,882,481.16 | 2,882,481.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| C3: Campaña publicitaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| C4: Asistencia técnica de coordinación y gestión del proyecto | 100,420.00 | 100,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| Total RD$ | 6,527,288.00 | 6,527,288.00 | 0.00 | 314,013.64 | 890,237.95 | 1,204,251.59 | 18% |

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

Ejecución presupuestaria de la fuente de contrapartida

Por otra parte, la ejecución presupuestaria correspondiente al período julio-septiembre de 2021, con recursos de contrapartida del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), ascendió a RD$164,990.00, lo que representa un 15% de ejecución.

A continuación, se presenta el resumen de la ejecución presupuestaria correspondiente a los fondos de contrapartida del proyecto.

Tabla 2. Ejecución Presupuestaria con fondos de contrapartida del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza

| Ejecución Presupuestaria Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al 30 de septiembre de 2021 (Fondo de contrapartida) Valores en RD$ |
| --- |
| Componentes | Presupuesto aprobado | Presupuesto vigente al 01 de enero de 2021 | Ejecución acumulada (2018-2020) | Ejecución presupuestaria año 2021 | Ejecución presupuestaria acumulada | % de ejecución por componente |
|  |  |  |  | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep |  |  |
| C1: Capacitación | 638,806.86 | 638,806.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| C2: Asistencia técnica a emprendedores seleccionados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| C3: Campaña publicitaria | 255,612.78 | 255,612.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| C4: Asistencia técnica de coordinación y gestión del proyecto | 3,146,332.00 | 3,051,732.00 | 94,600.00 | 0.00 | 329,550.00 | 164,990.00 | 589,140.00 | 19% |
| Total RD$ | 4,040,751.64 | 3,946,151.64 | 94,600.00 | 0.00 | 329,550.00 | 164,990.00 | 589,140.00 | 15% |

Fuente: Unidad Ejecutora de Proyecto y Dirección Financiera.

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo