PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA

(SNIP 14038)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

JULIO – SEPTIEMBRE 2021

Septiembre de 2021

Santo Domingo, R.D.

Informe de seguimiento del proyecto

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades En Emprendimiento Económico Y Social Para La Población Vulnerable De La Zona Fronteriza es ejecutado por el Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM) y subvencionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el mismo recibe una fuente de contrapartida a través del MICM.

El proyecto tiene un nivel de avance de ejecución física de un 23%, durante el tercer trimestre del 2021, se realizaron varias actividades referentes al resultado R1: Captación y fortalecimiento de proyectos emprendedores a través del Programa Hueco Starter, ejecutadas por la empresa Protección Integral Empresarial S.R.L (PIE), donde se impactaron 486 beneficiarios directos del proyecto en las provincias de Monte Cristi, Valverde, Independencia, Santiago Rodríguez, Bahoruco, Barahona y Elías Piña.

En la Tabla 1. Seguimiento a la ejecución física del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza. Se presenta el resumen de la ejecución desde el inicio del proyecto, así como el total de avance a la fecha.

Tabla 1. Seguimiento a la ejecución física del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza.

| Matriz de seguimiento a la ejecución física del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al 30 de septiembre de 2021 |
| --- |
| Componentes | Denominación del entregable | Unidad de medida | Meta | Ejecución año 2021 | Total ejecución al 30 de sep. de 2021 | Nivel de avance |
|  |  |  |  | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep |  |  |
| C1: Capacitación | Personas capacitadas en materia de emprendimiento para la creación y desarrollo de una idea de negocio | Personas capacitadas | 1,215 | 0 | 617 | 476 | 1,093 | 90% |
| C2: Asistencia Técnica | Asistencia técnica para la implementación de planes de negocios | Asistencias técnicas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | Transferencia de capital semilla a los ganadores del Reto Frontera | Transferencias de capital semilla | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| C3: Publicidad | Evento de difusión de casos de éxitos de nuevos emprendedores | Evento de difusión | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nivel de avance físico del proyecto | 23% |

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto – División de Incubación de Empresas

En el trimestre correspondiente a este informe, se realizaron las coordinaciones para la solicitud de una tercera prórroga que permitirá aumentar el tiempo de ejecución de las actividades en (09) nueve meses, para así poder lograr los resultados acordados en la subvención, esta solicitud se presenta como consecuencia de los efectos del COVID-19, así como del cambio de autoridades debido a las elecciones generales del 2020, lo cual, produjo considerables retrasos en los procesos de contratación que necesita el proyecto para la implementación de sus actividades más relevantes.

Por otro lado, se realizó el segundo pago a la empresa PIE, correspondiente a un 60% del valor contratado, para un total de un 80% de avance en el pago de la contratación, a fin de que prosiga con la realización de las actividades comprometidas.

Este resultado ha sentado las bases para que la Región Cibao Noroeste avance con el resultado R.2.1: Capacitación de coaches y validación de los proyectos a través del Programa Reto Emprendedor Frontera, a implementar por la empresa Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo ONG (ASAD), donde ya se han realizado reuniones de coordinación técnica para iniciar la ejecución física en el último trimestre del año.

A continuación, se presenta el detalle de las actividades realizadas en cada uno de los componentes:

Componente I. Capacitación

A la fecha este componente tiene un nivel de avance de un 90%. Se realizaron los talleres dirigidos a los mentores y los talleres creativos en las provincias: Bahoruco, Barahona, Elías Piña, Independencia, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde.

Las provincias de Dajabón, Pedernales y San Juan serán impactadas en las próximas actividades del proyecto.

A continuación, se presenta el detalle de las capacitaciones realizadas en las diferentes provincias.

- Taller de Mentores, Desafío Reto Frontera, Provincia Montecristi, este taller se realizó el día 1-07-2021 de 4:00 PM- 7:00 PM, en el Salón de la Gobernación, donde fueron Impactados 8 Mentores.

Participantes: 8

Hombres: 3

Mujeres: 5

- Taller Creativo, Desafío Frontera en Montecristi, este taller se realizó el día 1-07-2021 de 8:00 AM- 6:00 PM, en el Salón de la Gobernación, donde fueron Impactados 42 participantes.

Participantes: 42

Hombres: 24

Mujeres: 18

- Taller de Mentores, Desafío frontera para Valverde, este taller se realizó el día 09-07-2021 de 6:00 PM- 10:00 PM, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Regional del Noroeste, donde fueron Impactados 7 Mentores.

Participantes: 7

Mujeres 4

Hombre 3

- Taller Creativo, Desafío Frontera en Valverde, este taller se realizó el día 10-07-2021 de 8:00 AM- 6:00 PM, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Regional del Noroeste, donde fueron Impactados 32 participantes.

Participantes: 32

Mujeres: 19

Hombre: 13

- Taller de Mentores, Desafío frontera para Barahona, este taller se realizó el día 19-07-2021 de 6:00 PM- 10:00 PM, de forma virtual donde fueron Impactados 18 Mentores.

- Taller Creativo, Desafío Frontera para Barahona, este taller se realizó los días 20, 21 y 22 de julio de 7:00 PM- 10:00 PM, de forma virtual donde fueron Impactados 51 emprendedores.

Participantes: 51

Mujeres:33

Hombre: 18

- Taller de Mentores, Desafío frontera en Santiago Rodríguez, este taller se realizó el día 26-07-2021 de 2:00 PM- 6:00 PM, en el Salón de la Gobernación donde fueron Impactados Mentores.

Participantes:10

Hombres: 5

Mujeres: 5

- Taller Creativo, Desafío Frontera en Santiago Rodríguez, este taller se realizó el día 27-07-2021 de 8:00 AM- 6:00 PM, en La Hacienda donde fueron Impactados 40 participantes.

Participantes: 40

Hombres: 26

Mujeres: 24

- Taller para Mentores, Desafío Frontera Emprendedor Independencia. Taller dirigido a profesionales y empresarios de las provincias para formar a los mismos en las metodologías y procesos más modernos y adecuados para atender y asistir a emprendedores en etapa temprana. Lugar: Provincia Independencia, Casino de Jimaní, 13/08/2021 4:00pm - 6:00pm.

Participantes: 19

7

Mujer: 11

9

Hombre: 8

- Taller para Emprendedores, Desafío Frontera Emprendedor Independencia. Taller dirigido a profesionales y empresarios de las provincias para formar a los mismos en las metodologías y procesos más modernos y adecuados para atender y asistir a emprendedores en etapa temprana. Lugar: Provincia Independencia, Casino de Jimaní, 14/08/2021 4:00pm - 6:00pm.

Participantes: 100

Mujeres: 86

Hombre: 14

- Taller para Mentores, Desafío Frontera Elías Piña. Taller con el objetivo de portar a empresarios y profesionales con la metodología para apoyar a emprendedores en el desarrollo de un proyecto en etapa temprana y en el desarrollo del Taller de Emprendedores Desafío Emprendedor. Lugar: Gobernación Elías Piña, Municipio de Comendador. Fecha y hora: 25 agosto 2021 (25/08/2021) - 3:00pm - 6:30pm.

Participantes:13

Mujer: 6

Hombre: 7

- Taller para Emprendedores, Desafío Frontera Elías Piña. Taller con el objetivo de portar a emprendedores en etapa con la capacidad de poder identificar una oportunidad de mercado y luego desarrollarla en un negocio rentable y viable. Lugar: Gobernación Elías Piña, Municipio de Comendador. Fecha y hora: 26 agosto 2021 (26/08/2021) - 7:30am - 6:30pm.

Participantes: 57

Mujer: 40

Hombre: 17

- Taller para Mentores, Desafío Frontera Bahoruco. Taller con el objetivo de portar a empresarios y profesionales con la metodología para apoyar a emprendedores en el desarrollo de un proyecto en etapa temprana y en el desarrollo del Taller de Emprendedores Desafío Emprendedor. Lugar: Gobernación Bahoruco. Fecha y hora: 15 septiembre 2021 (15/09/2021) - 5:00pm - 8:30pm.

Participantes: 19

Mujer: 10

Hombre: 9

- Taller Desafío, Frontera Bahoruco. Taller con el objetivo de portar a emprendedores en etapa con la capacidad de poder identificar una oportunidad de mercado y luego desarrollarla en un negocio rentable y viable. Lugar: Centro Cultura Neyba. Fecha y hora: 16 septiembre 2021 (16/09/2021) - 5:00pm - 8:30pm.

Participantes: 60

Mujer: 41

Hombre: 19

A continuación, se presenta un resumen de las personas capacitadas en los talleres para mentores y creativos llevados a cabo en cada una de las provincias objetivo del proyecto.

Tabla 2. Personas capacitadas por provincias en el proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza.

| Personas capacitadas por provincias en el proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza |
| --- |
| No. | Provincias | Personas capacitadas en el taller para mentores | Personas capacitadas en el taller creativo |
| 1 | Bahoruco | 19 | 60 |
| 2 | Barahona | 18 | 51 |
| 3 | Elías Piña | 13 | 57 |
| 4 | Independencia | 19 | 100 |
| 5 | Montecristi | 8 | 42 |
| 6 | Santiago Rodríguez | 10 | 40 |
| 7 | Valverde | 7 | 32 |
|  | Total | 94 | 382 |

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto

Componente II. Asistencia Técnica.

Las actividades correspondientes al componente II están en proceso de contratación y se espera que inicien en el cuarto trimestre del año 2021.

ANEXOS

- Fotos de las actividades

Taller de Mentores, Desafío Reto Frontera, Provincia Montecristi, este taller se realizó el día 1-07-2021

de 4:00 PM- 7:00 PM en el Salón de la Gobernación donde fueron Impactados 8 Mentores.

Taller de Mentores, Desafío Reto Frontera, Provincia Montecristi, este taller se realizó el día 1-07-2021 de 4:00 PM- 7:00 PM en el Salón de la Gobernación donde fueron Impactados 8 Mentores.

Taller de Mentores, Desafío Reto Frontera, Provincia Montecristi, este taller se realizó el día 1-07-2021

de 4:00 PM- 7:00 PM en el Salón de la Gobernación donde fueron Impactados 8 Mentores.

Taller Creativo, Desafío Frontera en Montecristi, este taller se realizó el día 1-07-2021 de 8:00 AM- 6:00 PM en el Salón de la Gobernación donde fueron Impactados 42 participantes.

Taller Creativo, Desafío Frontera en Montecristi, este taller se realizó el día 1-07-2021 de 8:00 AM- 6:00 PM

en el Salón de la Gobernación donde fueron Impactados 42 participantes.

Taller Creativo, Desafío Frontera en Montecristi, este taller se realizó el día 1-07-2021 de 8:00 AM- 6:00 PM en el Salón de la Gobernación donde fueron Impactados 42 participantes.

Taller Creativo, Desafío Frontera en Montecristi, este taller se realizó el día 1-07-2021 de 8:00 AM- 6:00 PM en el Salón de la Gobernación.

Taller Creativo, Desafío Frontera en Montecristi, este taller se realizó el día 1-07-2021 de 8:00 AM- 6:00 PM en el Salón de la Gobernación.

Taller de Mentores, Desafío frontera para Valverde, este taller se realizó el día 09-07-2021 de 6:00 PM- 10:00 PM la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Regional del Noroeste.

Taller de Mentores, Desafío frontera para Valverde, este taller se realizó el día 09-07-2021 de 6:00 PM- 10:00 PM la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Regional del Noroeste.

Taller de Mentores, Desafío frontera para Valverde, este taller se realizó el día 09-07-2021 de 6:00 PM- 10:00 PM la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Regional del Noroeste.

Taller de Mentores, Desafío frontera para Valverde, este taller se realizó el día 09-07-2021 de 6:00 PM- 10:00 PM la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Regional del Noroeste.

Taller de Mentores, Desafío frontera para Valverde, este taller se realizó el día 09-07-2021 de 6:00 PM- 10:00 PM la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Regional del Noroeste.

Taller Creativo, Desafío Frontera en Valverde, este taller se realizó el día 10-07-2021 de 8:00 AM- 6:00 PM en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Regional del Noroeste.

Taller Creativo, Desafío Frontera en Valverde, este taller se realizó el día 10-07-2021 de 8:00 AM- 6:00 PM en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Regional del Noroeste.

Taller de Mentores virtual. Desafío frontera para Barahona, este taller se realizó el día 19-07-2021

de 6:00 PM 10:00 PM.

Taller Creativo, Desafío Frontera para Barahona, este taller se realizó el día 20, 21 y 22 de

julio de 7:00 PM- 10:00 PM de forma virtual donde fueron Impactados 51 emprendedores.

Taller Creativo, Desafío Frontera para Barahona, este taller se realizó el día 20, 21 y 22 de

julio de 7:00 PM- 10:00 PM de forma virtual donde fueron Impactados 51 emprendedores.

Taller Creativo Desafío Frontera para Barahona:  Este se realizó el Dia 20, 21 y 22 de julio

de 7:00 PM- 10:00 PM de forma virtual donde fueron Impactados 51 emprendedores.

Taller de Mentores, Desafío frontera en Santiago Rodríguez, este taller se realizó el día 26-07-2021

de 2:00 PM- 6:00 PM en el Salón de la Gobernación donde fueron Impactados Mentores.

Taller de Mentores, Desafío frontera en Santiago Rodríguez, este taller se realizó el día 26-07-2021

de 2:00 PM- 6:00 PM en el Salón de la Gobernación donde fueron Impactados Mentores.

Taller de Mentores, Desafío frontera en Santiago Rodríguez, este taller se realizó el día 26-07-2021

de 2:00 PM- 6:00 PM en el Salón de la Gobernación donde fueron Impactados Mentores.

Taller Creativo, Desafío Frontera en Santiago Rodríguez, este taller se realizó el día 27-07-2021

de 8:00 AM- 6:00 PM en La Hacienda donde fueron Impactados 40 participantes.

Taller Creativo, Desafío Frontera en Santiago Rodríguez, este taller se realizó el día 27-07-2021

de 8:00 AM- 6:00 PM en La Hacienda donde fueron Impactados 40 participantes.

Taller Creativo, Desafío Frontera en Santiago Rodríguez, este taller se realizó el día 27-07-2021

de 8:00 AM- 6:00 PM en La Hacienda donde fueron Impactados 40 participantes.

Taller Creativo, Desafío Frontera en Santiago Rodríguez, este taller se realizó el día 27-07-2021

de 8:00 AM- 6:00 PM en La Hacienda donde fueron Impactados 40 participantes.

Taller Creativo, Desafío Frontera en Santiago Rodríguez, este taller se realizó el día 27-07-2021

de 8:00 AM- 6:00 PM en La Hacienda donde fueron Impactados 40 participantes

Taller para Mentores, Desafío Frontera Emprendedor Independencia. Lugar:

Provincia Independencia, Casino de Jimaní, 13/08/2021 4:00pm - 6:00pm.

Taller para Mentores, Desafío Frontera Emprendedor Independencia. Lugar:

Provincia Independencia, Casino de Jimaní, 13/08/2021 4:00pm - 6:00pm.

Taller para Mentores, Desafío Frontera Emprendedor Independencia. Lugar:

Provincia Independencia, Casino de Jimaní, 13/08/2021 4:00pm - 6:00pm.

Taller para Emprendedores, Desafío Frontera Emprendedor Independencia. Lugar:

Provincia Independencia, Casino de Jimaní, 14/08/2021 4:00pm - 6:00pm.

Creación de maqueta por un equipo emprendedor durante el taller.

Taller para Emprendedores, Desafío Frontera Emprendedor Independencia. Lugar:

Provincia Independencia, Casino de Jimaní, 14/08/2021 4:00pm - 6:00pm

Taller para Emprendedores, Desafío Frontera Emprendedor Independencia. Lugar:

Provincia Independencia, Casino de Jimaní, 14/08/2021 4:00pm - 6:00pm

Taller para Emprendedores, Desafío Frontera Emprendedor Independencia. Lugar:

Provincia Independencia, Casino de Jimaní, 14/08/2021 4:00pm - 6:00pm

Taller para Emprendedores, Desafío Frontera Emprendedor Independencia. Lugar:

Provincia Independencia, Casino de Jimaní, 14/08/2021 4:00pm - 6:00pm

Taller para Emprendedores, Desafío Frontera Emprendedor Independencia. Lugar:

Provincia Independencia, Casino de Jimaní, 14/08/2021 4:00pm - 6:00pm

Taller para Emprendedores, Desafío Frontera Emprendedor Independencia. Lugar:

Provincia Independencia, Casino de Jimaní, 14/08/2021 4:00pm - 6:00pm

Taller para Emprendedores, Desafío Frontera Emprendedor Independencia. Lugar:

Provincia Independencia, Casino de Jimaní, 14/08/2021 4:00pm - 6:00pm

Taller para Emprendedores, Desafío Frontera Emprendedor Independencia. Lugar:

Provincia Independencia, Casino de Jimaní, 14/08/2021 4:00pm - 6:00pm

Taller para Emprendedores, Desafío Frontera Emprendedor Independencia. Lugar:

Provincia Independencia, Casino de Jimaní, 14/08/2021 4:00pm - 6:00pm

Taller para Emprendedores, Desafío Frontera Emprendedor Independencia. Lugar:

Provincia Independencia, Casino de Jimaní, 14/08/2021 4:00pm - 6:00pm

Taller para Mentores, Desafío Frontera Elías Piña. Lugar: Gobernación Elías Piña, Municipio

de Comendador. Fecha y hora: 25 de agosto de 2021 (25/08/2021) - 3:00pm - 6:30pm.

Taller para Mentores, Desafío Frontera Elías Piña. Lugar: Gobernación Elías Piña, Municipio de Comendador. Fecha y hora: 25 de agosto de 2021 (25/08/2021) - 3:00pm - 6:30pm.

Taller para Mentores, Desafío Frontera Elías Piña. Lugar: Gobernación Elías Piña, Municipio

de Comendador. Fecha y hora: 25 de agosto de 2021 (25/08/2021) - 3:00pm - 6:30pm.

Taller para Mentores, Desafío Frontera Elías Piña. Lugar: Gobernación Elías Piña, Municipio

de Comendador. Fecha y hora: 25 de agosto de 2021 (25/08/2021) - 3:00pm - 6:30pm.

Taller para Emprendedores, Desafío Frontera Elías Piña. Lugar: Gobernación Elías Piña, Municipio de

Comendador. Fecha y hora: 26 de agosto de 2021 (26/08/2021) - 7:30am - 6:30pm.

Taller para Emprendedores, Desafío Frontera Elías Piña. Lugar: Gobernación Elías Piña, Municipio

de Comendador. Fecha y hora: 26 de agosto de 2021 (26/08/2021) - 7:30am - 6:30pm.

Taller para Emprendedores, Desafío Frontera Elías Piña. Lugar: Gobernación Elías Piña, Municipio de

Comendador. Fecha y hora: 26 de agosto de 2021 (26/08/2021) - 7:30am - 6:30pm.

Taller para Emprendedores, Desafío Frontera Elías Piña. Lugar: Gobernación Elías Piña, Municipio de

Comendador. Fecha y hora: 26 de agosto de 2021 (26/08/2021) - 7:30am - 6:30pm.

Taller para Emprendedores, Desafío Frontera Elías Piña. Lugar: Gobernación Elías Piña, Municipio de

Comendador. Fecha y hora: 26 de agosto de 2021 (26/08/2021) - 7:30am - 6:30pm.

Taller para Emprendedores, Desafío Frontera Elías Piña. Lugar: Gobernación Elías Piña, Municipio de

Comendador. Fecha y hora: 26 de agosto de 2021 (26/08/2021) - 7:30am - 6:30pm.

Taller para Emprendedores, Desafío Frontera Elías Piña. Lugar: Gobernación Elías Piña, Municipio de

Comendador. Fecha y hora: 26 de agosto de 2021 (26/08/2021) - 7:30am - 6:30pm.

Taller para Emprendedores, Desafío Frontera Elías Piña. Lugar: Gobernación Elías Piña, Municipio de

Comendador. Fecha y hora: 26 de agosto de 2021 (26/08/2021) - 7:30am - 6:30pm.

Taller para Mentores, Desafío Frontera Bahoruco. Lugar: Gobernación Bahoruco.

Fecha y hora: 15 septiembre 2021 (15/09/2021) - 5:00pm - 8:30pm.

Taller para Mentores, Desafío Frontera Bahoruco. Lugar: Gobernación Bahoruco.

Fecha y hora: 15 septiembre 2021 (15/09/2021) - 5:00pm - 8:30pm.

Taller para Mentores, Desafío Frontera Bahoruco. Lugar: Gobernación Bahoruco.

Fecha y hora: 15 septiembre 2021 (15/09/2021) - 5:00pm - 8:30pm.

Taller Desafío Frontera Bahoruco. Descripción. Lugar Centro Cultura Neyba

Fecha y hora: 16 de septiembre de 2021 (16/09/2021) - 5:00pm - 8:30pm.

Taller Desafío Frontera Bahoruco. Descripción. Lugar Centro Cultura Neyba

Fecha y hora: 16 de septiembre de 2021 (16/09/2021) - 5:00pm - 8:30pm.

Taller Desafío Frontera Bahoruco. Descripción. Lugar Centro Cultura Neyba

Fecha y hora: 16 de septiembre de 2021 (16/09/2021) - 5:00pm - 8:30pm.

Taller Desafío Frontera Bahoruco. Descripción. Lugar Centro Cultura Neyba

Fecha y hora: 16 de septiembre de 2021 (16/09/2021) - 5:00pm - 8:30pm.

Taller Desafío Frontera Bahoruco. Descripción. Lugar Centro Cultura Neyba

Fecha y hora: 16 de septiembre de 2021 (16/09/2021) - 5:00pm - 8:30pm.

Taller Desafío Frontera Bahoruco. Descripción. Lugar Centro Cultura Neyba

Fecha y hora: 16 de septiembre de 2021 (16/09/2021) - 5:00pm - 8:30pm.

Taller Desafío Frontera Bahoruco. Descripción. Lugar Centro Cultura Neyba

Fecha y hora: 16 de septiembre de 2021 (16/09/2021) - 5:00pm - 8:30pm.

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo