## Hoja1
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras (Primer Trimestre 2022)
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Subcapítulo | 01 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Unidad Ejecutora | 0001 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Misión | Impulsar el desarrollo de la industria, el comercio y las Mipymes, facilitando su crecimiento sostenible y la generación de empleos de calidad, mediante el diseño y ejecución de políticas públicas y la regulación eficiente de las actividades productivas, propiciando la competitividad de esos sectores.
Visión | Ser una institución referente nacional y regional en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas; gestionando de manera eficiente, innovadora y transparente el fomento y regulación de los sectores de la industria, el comercio y las Mipymes, con un equipo íntegro, competente y altamente comprometido con el desarrollo del país.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.4 | Desarrollar un sector manufacturero articulador del aparato productivo nacional, ambientalmente sostenible e integrado a los mercados globales con creciente escalamiento en las cadenas de valor
III. Información del Programa
Nombre: | 11 - Fomento y desarrollo de la productividad y competitividad del sector industrial
Descripción: | Este programa se enfoca en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas que fomentan el desarrollo del aparato productivo nacional, así como las políticas relacionadas a la instalación, desarrollo sostenible y permanencia de las empresas acogidas al régimen de zonas francas y regímenes especiales.
Beneficiarios: | Empresarios de la industria manufacturera nacional, de zonas francas y regímenes especiales.
Resultado Asociado: | Mejorar la productividad y competitividad de las empresas de sectores clave, para contribuir a mantener la tasa de crecimiento del PIB de la manufactura local en el 2020, en al menos el promedio del periodo 2015-2018 de 4%.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
122346587 |  | 115641012 |  |  | 24117427.18 |  |  | 20.86%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6532-Técnicos de las industrias manufactureras reciben capacitación para el fortalecimiento del sector | Técnicos capacitados | 100 | 58979676 | 25 | 14744919 | 66 | 12719739.86 | 264% | 86.27%
7303-Empresas de zonas francas y de regímenes especiales reciben asistencia técnica para su desarrollo competitivo | Empresas de zonas francas y regímenes especiales asistidas | 20 | 63366911 | 5 | 15841727 | 5 | 11397687.32 | 100% | 71.95%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6532-Técnicos de las industrias manufactureras reciben capacitación para el fortalecimiento del sector
Descripción del producto: | Fortalecimiento de capacidades a través de talleres, cursos y seminarios en temas relacionados a la productividad, la calidad, la producción sostenible, innovación e incorporación de más tecnología en las industrias; con el fin de mejorar la cualificación de los recursos humanos para avanzar hacia un proceso de desarrollo sostenible.
Logros alcanzados: | Se capacitaron 17 representantes del sector industrial en “Producción Más Limpia”, “Economía Circular” y “Eficiencia de Recursos”. También a través del Programa de Certificación MICM – EOI en Gestión de la Calidad y Reingeniería de Procesos 2021-2022 se han ofrecido las herramientas de reingeniería y de calidad a 29 profesionales de la industria dominicana. Con el Taller virtual de Lean Manufacturing se capacitación 20 profesionales pertenecientes a de la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN).
Causas y justificación del desvío: | Meta física superada en virtud de los distintos acuerdos de colaboración con diversas instituciones para el desarrollo de capacitaciones, entre estas la Escuela de Organización Industrial de España (EOI), ECORED, la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, y la AIREN, logrando impactar a un mayor número de técnicos del sector industrial que el previsto.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
N/A.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7303-Empresas de zonas francas y de regímenes especiales reciben asistencia técnica para su desarrollo competitivo
Descripción del producto: | Apoyo especializado, suministrado por expertos nacionales e internacionales para las empresas de zonas francas y regímenes especiales, con el fin de fortalecer la competitividad y fomentar la innovación de dichos regímenes.
Logros alcanzados: | Como parte del Programa Ruta Industrial, durante el primer trimestre 2022 fueron visitadas y asistidas técnicamente las siguientes 5 empresas: Cervecería Punta Cana, S.R.L; Parque Industrial San Pedro de Macorís; Gildan; Atlantic Caribbean Packaging; SK E&S. Estas asistencias fueron principalmente en la presentación de propuesta para la ampliación de parque industrial, en el cambio de nombre en la denominación industrial, soluciones de empaque, entre otros.
Causas y justificación del desvío: | La disminución en la ejecución financiera se debió a que los pagos de varios requerimientos para la realización de las visitas (viáticos), fueron ejecutados en el Programa 01-ACTIVIDADES CENTRALES.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
N/A
III. Información del Programa
Nombre: | 17 - Supervisión, regulación y fomento del comercio
Descripción: | El principal objetivo de este programa es el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas relacionadas a la regulación y fomento del comercio interno, para la comercialización de productos a nivel nacional, incluyendo el control de la comercialización de los combustibles; así como el fomento del comercio exterior, orientado a facilitar el acceso y a mantener un incremento sostenido del acceso de los productos y servicios nacionales a los mercados extranjeros. También incluye las actividades concernientes a la administración, regulación y tutela de todo lo relacionado con el derecho de autor y derechos conexos en la República Dominicana, así como el desarrollo y fomento de la industria artesanal, promoviendo la educación y la formación del artesano y sus productos a nivel nacional e internacional.
Beneficiarios: | Exportadores, comerciantes, artesanos, autores, titulares de obras literarias y artísticas.
Resultado Asociado: | Reducir la tasa de detección de embarques en un 8% al 2020 que equivale al comportamiento promedio en los últimos años.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
862357072 |  | 800953483.32 |  |  | 213437114.3 |  |  | 26.65%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6537- Empresas reciben permisos para operar almacenes generales de depósitos | Permisos de operación de almacenes otorgados | 95% | 1700000 | 95% | 425000 | 95% | 0 | 100% | 0%
6538- Empresas reciben certificación de clasificación como Mipymes | Certificaciones Mipymes otorgadas | 95% | 1860000 | 95% | 465000 | 100% | 0 | 105.3% | 0%
6540- Empresas del sector productivo reciben capacitación sobre comercio exterior | Capacitaciones realizadas | 12 | 2610000 | 3 | 652500 | 3 | 0 | 100% | 0%
6542- Empresas del sector combustibles adquieren licencias de regulación en la cadena de comercialización | Licencias otorgadas | 70% | 1803600 | 70% | 450900 | 76% | 0 | 108.6% | 0%
7304-Unidades de transporte reguladas para la comercialización de combustible | Unidades rotuladas | 1425 | 1800000 | 500 | 450000 | 126 | 0 | 25.2% | 0%
6545- Operativos de regulación de las actividades de distribución y trasiego ilícito de combustible | Operativos realizados | 4065 | 258000000 | 1016 | 64500000 | 1816 | 54467452.5 | 178.7% | 84.45%
6725-Empresas exportadoras reciben asistencia técnica en comercio exterior | Porcentaje de cumplimiento de asistencias brindadas | 100% | 5540000 | 100% | 1385000 | 100% | 0 | 100% | 0%
6726-Establecimientos comerciales con regulación de actividades comerciales | Operativos de inspección realizados | 260 | 303811972 | 50 | 75952993 | 50 | 120153999.71 | 100% | 158.2%
6727-Estaciones de expendio de combustibles con regulación en el cumplimiento de las normas vigentes | Estaciones de expendio de combustibles inspeccionadas | 950 | 1650000 | 210 | 412500 | 366 | 0 | 174.3% | 0%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6537- Empresas reciben permisos para operar almacenes generales de depósitos
Descripción del producto: | Permiso otorgado a las sociedades que deseen operar como Almacén General de Depósito organizado conforme a los apartados a) y b) del Artículo No. 264 de la Ley No. 6186, de fecha 12 de febrero de 1963, sobre Fomento Agrícola.
Logros alcanzados: | Durante el trimestre se recibieron 13 solicitudes para la operación de almacenes generales de depósitos, de estas, 2 cumplían con las normativas y fueron respondidas en su totalidad dentro del plazo establecido y otorgados los permisos mediante las Resoluciones 025-2022 y 046-2022.
Causas y justificación del desvío: | El producto no presenta ejecución financiera para el trimestre debido a que los pagos de nómina se ejecutaron a través de la actividad común del programa que responde al producto, y los viáticos para las inspecciones a través del Programa 01 - Actividades Centrales.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
N/A
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6538-Empresas reciben certificación de clasificación como Mipymes
Descripción del producto: | Documento emitido a las empresas, naturales o jurídicas que cumplen con los parámetros establecidos en la Ley No. 187-17 sobre el "Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas", clasificándolas en la categoría de Mipymes. Es un requisito establecido en el Art. No. 11 del Reglamento de aplicación No. 543-12, de la Ley 340-06 sobre "Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones", para registrarse como Proveedor del Estado.
Logros alcanzados: | Durante el trimestre se recibieron 2,534 solicitudes de certificación Mipymes, de las cuales cumplían con la normativa un total de 2,361 siendo clasificadas de la siguiente manera: 1,183 Mipymes de Subsistencia, 664 Mipymes de acumulación, 430 pequeña empresa y 84 mediana empresa.
Causas y justificación del desvío: | El producto no presenta ejecución financiera para el trimestre debido a que los pagos de nómina se ejecutaron a través de la actividad común del programa que responde al producto, y los viáticos para las inspecciones a través del Programa 01 - Actividades Centrales.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
N/A
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6540- Empresas del sector productivo reciben capacitación sobre comercio exterior
Descripción del producto: | Capacitación a exportadores y potenciales exportadores con el objetivo de que fortalezcan sus capacidades en materia de exportación y aprovechamiento de los acuerdos comerciales internacionales, de los que forma parte la República Dominicana.
Logros alcanzados: | Como resultado de las 3 capacitaciones realizadas durante el primer trimestre para el fortalecimiento de las capacidades exportadoras, un total de 177 personas fueron capacitadas, de estas, 65 en herramientas de inteligencia comercial, 40 en uso y manejo del DATACOMEX RD, y 72 en el Foro-Taller Intergubernamental de Propiedad Intelectual.
Causas y justificación del desvío: | El producto no presenta ejecución financiera para el trimestre debido a que los pagos de nómina se ejecutaron a través de la actividad común del programa que responde al producto.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
N/A
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6542-Empresas del sector combustibles adquieren licencias de regulación en la cadena de comercialización
Descripción del producto: | Consiste en el otorgamiento de permisos para la comercialización de combustibles líquidos, Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Gas Natural (GN).
Logros alcanzados: | Durante el primer trimestre 2022 fueron recibidas un total de 101 solicitudes del sector de combustibles sobre licencias para la comercialización de combustibles, de estas, 46 cumplieron con las normativas vigentes, 55 fueron anuladas por incumplimiento, y 35 fueron respondidas con su correspondiente resolución o documento de inclusión.
Causas y justificación del desvío: | Se presenta desvío físico por encima de la programación en virtud de que solicitudes en proceso del año 2021 fueron completadas en el primer trimestre del 2022 por parte de los clientes, y trabajadas y respondidas en ese período. El producto no presenta ejecución financiera para el trimestre debido a que los pagos de nómina se ejecutaron a través de la actividad común del programa que responde al producto.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
N/A
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7304-Unidades de transporte reguladas para la comercialización de combustible
Descripción del producto: | Consiste en inspeccionar y otorgar permiso de circulación a las unidades de transporte de combustibles que cumplen con las normativas vigentes establecidas para tales fines.
Logros alcanzados: | En el trimestre se realizó la inspección de 126 unidades de transporte de combustible, indicando que estas cumplen con la normativa vigente.
Causas y justificación del desvío: | La meta presentó desvíos físicos por debajo de la planificación de un 75%, debido a que gran parte de los adhesivos recibidos del suplidor para la regulación de las unidades vehiculares estaban defectuosos y se recibieron con retrasos. En lo que concierne a la ejecución presupuestaria, el producto no presenta ejecución debido a que los pagos de nómina se ejecutaron a través de la actividad común del programa que responde al producto, y los viáticos para las inspecciones a través del Programa 01 - Actividades Centrales.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Asegurar realizar el proceso de adquirió de los stickers de manera anticipada, y que cumplan con las condiciones de calidad requerida.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6545-Operativos de regulación de las actividades de distribución y trasiego ilícito de combustible
Descripción del producto: | Realización de operativos para evitar fraude y trasiego ilícito en el transporte de combustibles, incluye patrullaje, operativos de inspección a camiones que transportan combustibles y desechos oleosos, y operativos de vigilancia y seguimiento de casos.
Logros alcanzados: | Durante el trimestre fueron realizados un total de 1,816 operativos de Patrullas a nivel nacional, mediante estos y otras actividades fueron decomisados un total de 368 Galones de Gasolina Regular, 4,774 Galones de Gasoil Regular, 210 Galones de GLP, 21,901 Cajas Medicamentos, 304,591 Unidades de Cigarrillos y 27,574 botellas del Alcohol.
Causas y justificación del desvío: | La meta presentó desvío físico de 79% por encima de lo programado, en virtud del aumento de los operativos enfocados al ilícito de alcohol adulterado, con la intención de reducir los caso de muertes en la Semana Santa 2022.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Considerar los eventos y/o situaciones relevantes para futura programación de metas.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6725- Empresas exportadoras reciben asistencia técnica en comercio exterior
Descripción del producto: | Es el acompañamiento o asesoría que se brinda al sector productivo y exportador, para fortalecer las competencias nacionales en materia de prevención y defensa de controversias del Estado Dominicano; y para el aprovechamiento de los acuerdos y tratados comerciales.
Logros alcanzados: | Durante el trimestre se recibieron 9 consultas sobre temas como: textos de los acuerdos comerciales, actualizaciones de los tratados comerciales firmados entra la RD y los siguientes países: Estados Unidos, México, Canadá, Unión Europea, Reino Unido, Japón, India, China y África del Sur; entrevista para una tesis; Inquietud sobre caso de arbitraje, solicitud de soporte técnico con el Dashboard de DataComex; Información aduanera similar a la de DataComex sobre el Régimen de Depósito Logístico, Requisitos para una Mipymes importar desde la Unión Europea, adhiriendo al TLC RD-CARICOM; Información/beneficios arancelarios para importar toallas de baño, Información sobre el CARICOM / Informaciones sobre el valor añadido en los TLC; Requerimiento del Arancel en el RD-CARICOM.
Causas y justificación del desvío: | El producto no presenta ejecución financiera para el trimestre debido a que los pagos de nómina del personal se ejecutaron a través de la actividad común del programa que responde al producto.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
N/A
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6726-Establecimientos comerciales con regulación de actividades comerciales
Descripción del producto: | Consiste en un proceso integrado por varias actividades: i) como la observación diaria de la información sobre los sistemas de comercialización de bienes y servicios, con el objetivo de promover la formalidad y acercar los eslabones de la cadena de comercialización; ii) asegurar que las demás dependencias del Estado cumplan con los compromisos establecidos en términos de legislación comercial; iii) así como la notificación a las instituciones adscritas sobre los incumplimientos reglamentarios identificados
Logros alcanzados: | En el período enero - marzo 2022 se realizaron 50 operativos en diferentes puntos del país, con el fin de dar seguimiento a las variaciones de los precios de los artículos de la canasta básica familiar en los canales de abastecimiento directos al consumidor, la supervisión de los precios del aceite, y el seguimiento a las variaciones de precios de los materiales de construcción.
Causas y justificación del desvío: | El producto no presenta desviación física. El incremento de un 58% en la ejecución financiera se debió al pago de prestaciones laborales de excolaboradores de la Dirección de Operativos de Supervisión de Actividades Comerciales (DOSAC) del Viceministerio de Comercio Interno, por valor de RD$ 14,996,659.75.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
N/A
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6727- Estaciones de expendio de combustibles con regulación en el cumplimiento de las normas vigentes
Descripción del producto: | Inspecciones aleatorias a estaciones de expendio de combustibles líquidos (gasolina y kerosene), plantas envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP), estaciones de expendio de gas natural vehicular (GNV) y estaciones de expendio mixtas Categoría II (GNV-Combustibles líquidos) y Categoría III (GNV-GLP), para verificar el fiel cumplimiento de los trabajos y mejoras recomendados en el Análisis de Evaluación de Riesgos, conforme a los tiempos previstos en el cronograma de trabajo.
Logros alcanzados: | Durante el trimestre se realizaron 366 inspecciones a estaciones de expendio de combustibles, de las cuales, 236 inspecciones correspondieron a estaciones de GLP y 130 de estaciones de combustibles líquidos, contribuyendo a garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.
Causas y justificación del desvío: | Este producto presenta una desviación por encima de lo planificado de un 74% a razón de que las inspecciones a las estaciones de expendio dependen de varios factores externos no controlados, entre ellos, de solicitudes de evaluaciones de riesgo a las estaciones de combustible GLP para adecuarse a la Resolución No. 201-17, por la inspecciones a proyectos cerrados, y por inspecciones de oficio que dependen en mayor parte de denuncias realizadas. En relación a la ejecución del presupuesto, el producto no presenta ejecución para el trimestre debido a que los pagos de nómina del personal se ejecutaron a través de la actividad común del programa que responde al producto, y los viáticos para el desarrollo de las inspecciones a través del Programa 01- Actividades Centrales.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
N/A
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
III. Información del Programa
Nombre: | 18 - Fomento y desarrollo de la pequeña y mediana empresa
Descripción: | Este programa tiene como objetivo elevar la eficiencia, capacidad de inserción a los mercados y productividad de las Mipymes, mediante la formulación, aplicación y seguimiento a la ejecución de las políticas públicas, con énfasis al acceso a mercado de bienes y servicios y a los mercados financieros, locales e internacionales, la formación de capital humano, acceso a la economía digital y fomento a la sostenibilidad ambiental y el consumo y producción sostenible.
Beneficiarios: | Emprendedores y empresarios Mipymes.
Resultado Asociado: | Incrementar la tasa de crecimiento de las asistencias técnicas a Mipymes, de 5% en el año 2021 a 7% en el año 2022
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
241240039 |  | 252451582.84 |  |  | 28733722.23 |  |  | 11.38%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6547- Personas físicas reciben apoyo para el desarrollo de emprendimientos | Personas físicas capacitadas | 3740 | 12204509 | 150 | 3051127 | 879 | 2002076.32 | 586% | 65.62%
6548-Mipymes reciben servicios de asistencia especializada para el desarrollo empresarial | Mipymes asistidas | 5550 | 33443407 | 888 | 8360851 | 456 | 3178299.2 | 51.35% | 38.01%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6547- Personas físicas reciben apoyo para el desarrollo de emprendimientos
Descripción del producto: | Asistencia especializada a los proyectos de emprendimiento identificados a través de capacitaciones y mentorías realizadas en los diferentes concursos que se organizan con los aliados estratégicos de las Redes Provinciales, así como asistir la dinámica y creación de nuevas redes.
Logros alcanzados: | Con el objetivo de fortalecer las capacidades de facilitadores y potenciales emprendedores a nivel nacional, fueron capacitadas un total de 879 personas a nivel nacional a través del programa Aprender para Emprender que se desarrolla en las escuelas con impacto en los estudiantes y profesores.
Causas y justificación del desvío: | El repunte de la ejecución física se logró por medio de una alianza estratégica con el Ministerio de Educación (MINERD). Como resultado de esta alianza, se desarrolló una agenda de trabajo más amplia a nivel nacional, alcanzando un mayor número de escuelas de las previstas para el desarrollo del programa Aprender para Emprender. El desvío en la ejecución financiera de un 34.38% por debajo de lo programado ha sido por el pago de los viáticos por el Programa 01- Actividades Centrales. Se presenta desvío financiero de 34% por debajo de la planificación debido a que el pago de viáticos para el desarrollo de las capacitaciones se realizó a través del Programa 01- Actividades Centrales.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
N/A
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6548-Mipymes reciben servicios de asistencia especializada para el desarrollo empresarial
Descripción del producto: | Consiste en la asesoría con acompañamiento técnico para las micro, pequeñas y medianas empresas en materia de asociatividad, innovación, inclusión financiera, formalización, acceso a mercados, artesanía y economía digital.
Logros alcanzados: | Con el objetivo de fortalecer la gestión y procesos de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, y por ende, que las mismas sean más competitivas, fueron asistidas durante el trimestre enero - marzo 2022 un total de 456 Mipymes en temas de formalización, acceso a mercados, finanzas, guías para redes sociales, planificación estratégica, entre otros temas.
Causas y justificación del desvío: | El producto presentó desvío físico de un 49% por debajo de lo planificado debido a que las asistencias técnicas a las Mipymes se realizan a través de los Centros Mipymes, los cuales desde finales del 2021 están sometidos en un proceso de modificación del esquema de gestión operativa y cumplimiento de metas. Se presentó un desvío financiero de 62% por debajo de la programación en virtud de que por la revisión y reestructuración del esquema operativo de los Centros, las transferencias financieras en tu totalidad no han sido realizadas.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Considerar la disponibilidad de recursos y de Centros Mipymes para futura programación de metas.
III. Información del Programa
Nombre: | 19-Fortalecimiento del sistema dominicano de la calidad.
Descripción: | Lograr la implementación y desarrollo del Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), con el fin de mejorar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos por las empresas, garantizando la salud de la población y la protección del medioambiente.
Beneficiarios: | Empleados de instituciones públicas y privadas, y ciudadanía en general
Resultado Asociado: | Fortalecida la cultura de la calidad en todas las actividades productivas de la economía nacional.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
50000000 |  | 47478000 |  |  | 5443886.25 |  |  | 11.47%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6791-Instituciones públicas y privadas reciben acciones formativas para el fortalecimiento del sistema dominicano para la calidad | Acciones formativas desarrolladas | 10 | 50000000 | 3 | 12500000 | 4 | 5443886.25 | 133.3% | 43.55%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6791-Instituciones públicas y privadas reciben acciones formativas para el fortalecimiento del sistema.
Descripción del producto: | Consiste en la implementación de un programa sistemático de acciones formativas y de orientación sobre la cultura para la calidad y los aspectos que conforman la infraestructura nacional de la calidad en la República Dominicana, que procura elevar las capacidades de los actores que forman parte del SIDOCAL.
Logros alcanzados: | Con el objetivo de fortalecer las competencias técnicas en materia de calidad, fueron impartidas un total de 4 acciones formativas durante el 1er trimestre a las siguientes instituciones: Banco Central de la República Dominicana / Junta Monetaria, Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y técnicos de las misiones de la ONUDI en República Dominicana. Con el desarrollo de estas capacitaciones fueron impactados un total de 232 personas.
Causas y justificación del desvío: | El producto presentó desvío físico de 33% por encima de la programación debido a que durante este trimestre hubo un mayor alcance del producto por el aprovechamiento de las competencias técnicas del personal del CODOCA para la impartición de las capacitaciones, lo que implicó en un mayor ahorro para la institución ya que sólo implicó el pago de carga fija (salarios). Se presentó un desvío financiero de 56.45% por debajo de lo planificado debido a que compromisos de pagos a proveedores, por la naturaleza del proceso de contratación y presentación de entregables, se extienden a otros períodos.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
N/A
Elaborado por:
Jennifer Jiménez Pimentel |  |  |  |  | Giselda Feliz
Encargada Depto. Planificación |  |  |  |  | Encargada Depto. Programación y Evaluación Presupuestaria
Miguel Iván Palmers
Director de Planificación y Desarrollo