## Hoja1
Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras (Segundo Semestre 2022)
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
Subcapítulo | 01 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Unidad Ejecutora | 0001 - MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)
Misión | Impulsar el desarrollo de la industria, el comercio y las Mipymes, facilitando su crecimiento sostenible y la generación de empleos de calidad, mediante el diseño y ejecución de políticas públicas y la regulación eficiente de las actividades productivas, propiciando la competitividad de esos sectores.
Visión | Ser una institución referente nacional y regional en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas; gestionando de manera eficiente, innovadora y transparente el fomento y regulación de los sectores de la industria, el comercio y las Mipymes, con un equipo íntegro, competente y altamente comprometido con el desarrollo del país.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.4 | Desarrollar un sector manufacturero articulador del aparato productivo nacional, ambientalmente sostenible e integrado a los mercados globales con creciente escalamiento en las cadenas de valor
III. Información del Programa
Nombre: | 11 - Fomento y desarrollo de la productividad y competitividad del sector industrial
Descripción: | Este programa se enfoca en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas que fomentan el desarrollo del aparato productivo nacional, así como las políticas relacionadas a la instalación, desarrollo sostenible y permanencia de las empresas acogidas al régimen de zonas francas y regímenes especiales.
Beneficiarios: | Empresarios de la industria manufacturera nacional, de zonas francas y regímenes especiales.
Resultado Asociado: | Aumentar la tasa de crecimiento del sector manufactura local de 3.6, promedio anual 2017-2019, a 3.8% en el 2022.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
122346587 |  | 174832578.95 |  |  | 130481581.39 |  |  | 74.63%
IV.II - Formulación y Ejecución Semestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6532-Técnicos de las industrias manufactureras reciben capacitación para el fortalecimiento del sector | Técnicos capacitados | 100 | 58979676 | 0 | 29489838 | 0 | 63917379.66 | 0% | 216.7%
7303-Empresas de zonas francas y de regímenes especiales reciben asistencia técnica para su desarrollo competitivo | Empresas de zonas francas y regímenes especiales asistidas | 20 | 63366911 | 6 | 55441210 | 6 | 51593679.86 | 100% | 93.06%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6532-Técnicos de las industrias manufactureras reciben capacitación para el fortalecimiento del sector
Descripción del producto: | Fortalecimiento de capacidades a través de talleres, cursos y seminarios en temas relacionados a la productividad, la calidad, la producción sostenible, innovación e incorporación de más tecnología en las industrias; con el fin de mejorar la cualificación de los recursos humanos para avanzar hacia un proceso de desarrollo sostenible.
Logros alcanzados: | El producto no presenta programación física para el segundo semestre. Se realizó el pago de la nómina del personal asociada al producto, el pago del salario No.13 y el bono por horas extraordinarias, al igual que los compromisos contractuales asumidos con proveedores que no pudieron ser pagados en el semestre anterior.
Causas y justificación del desvío: | El producto no presenta programación física para el segundo semestre. El producto presentó un desvío financiero de 117% por encima de lo programado, debido a que en la cuenta de nómina del personal asociada al producto, se pagó el salario No.13 y el bono por horas extraordinarias, además, se pagaron compromisos contractuales asumidos con proveedores que no pudieron ser pagados en trimestres anteriores.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
N/A
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7303-Empresas de zonas francas y de regímenes especiales reciben asistencia técnica para su desarrollo competitivo
Descripción del producto: | Apoyo especializado, suministrado por expertos nacionales e internacionales para las empresas de zonas francas y regímenes especiales, con el fin de fortalecer la competitividad y fomentar la innovación de dichos regímenes.
Logros alcanzados: | Durante el segundo semestre del año 2022, un total de seis (6) empresas del sector zonas francas fueron asistidas, a saber: 1) Orquídeas Santo Domingo, 2) Contac Center Dominicana (CCD), 3) Newtech, 4) Agropecuaria Fernández Muñoz, S.R.L. (AGROFEM), 5) Grupo Corvi, y 6) GoldenTree; logrando completar la meta programada en un 100%
Causas y justificación del desvío: | El producto no presenta desvíos físicos. Se presenta un desvío financiero de 7% por debajo de lo programado, debido a que por compromisos contractuales con proveedores y el comportamiento de los procesos administrativos de compras y contrataciones no se logró ejecutar conforme lo estimado.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Dar seguimiento a los proveedores para la presentación de facturas de manera oportuna.
III. Información del Programa
Nombre: | 17 - Supervisión, regulación y fomento del comercio
Descripción: | El principal objetivo de este programa es el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas relacionadas a la regulación y fomento del comercio interno, para la comercialización de productos a nivel nacional, incluyendo el control de la comercialización de los combustibles; así como el fomento del comercio exterior, orientado a facilitar el acceso y a mantener un incremento sostenido del acceso de los productos y servicios nacionales a los mercados extranjeros. También incluye las actividades concernientes a la administración, regulación y tutela de todo lo relacionado con el derecho de autor y derechos conexos en la República Dominicana, así como el desarrollo y fomento de la industria artesanal, promoviendo la educación y la formación del artesano y sus productos a nivel nacional e internacional.
Beneficiarios: | Exportadores, comerciantes, artesanos, autores, titulares de obras literarias y artísticas.
Resultado Asociado: | Incrementar la cobertura de estaciones de expendio de combustibles con licencias al día, de un 91% en el año 2021 a un 92% al año 2022.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
862357072 |  | 990020089.17 |  |  | 884501703.15 |  |  | 89.34%
IV.II - Formulación y Ejecución Semestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6537- Empresas reciben permisos para operar almacenes generales de depósitos | % de permisos emitidos en función de la demanda y el cumplimiento de las normativas | 95% | 1700000 | 95% | 850000 | 100% | 382330 | 105.3% | 44.98%
6538- Empresas reciben certificación de clasificación como Mipymes | % de certificaciones otorgadas en función de la demanda y el cumplimiento de las normativas | 95% | 1860000 | 95% | 930000 | 100% | 1320797.5 | 105.3% | 142%
6540- Empresas del sector productivo reciben capacitación sobre comercio exterior | Capacitaciones realizadas | 12 | 2610000 | 3 | 1305000 | 3 | 2469130 | 100% | 189.2%
6542- Empresas del sector combustibles adquieren licencias de regulación en la cadena de comercialización | % de licencias otorgadas en función de la demanda y el cumplimiento de las normativas | 70% | 1803600 | 70% | 901800 | 72.5% | 978245 | 103.6% | 108.5%
7304-Unidades de transporte reguladas para la comercialización de combustible | Unidades reguladas | 1425 | 1800000 | 550 | 694738 | 663 | 0 | 120.5% | 0%
6545- Operativos de regulación de las actividades de distribución y trasiego ilícito de combustible | Operativos realizados | 4065 | 258000000 | 2032 | 128968256 | 3922 | 146807773.74 | 193% | 113.8%
6725-Empresas exportadoras reciben asistencia técnica en comercio exterior | Porcentaje de cumplimiento de asistencias brindadas | 100% | 5540000 | 100% | 2770000 | 100% | 721797.5 | 100% | 26.06%
6726-Establecimientos comerciales con regulación de actividades comerciales | Operativos de inspección realizados | 260 | 303811972 | 150 | 175276138 | 151 | 229521866.18 | 100.7% | 130.9%
6727-Estaciones de expendio de combustibles con regulación en el cumplimiento de las normas vigentes | Estaciones de expendio de combustibles inspeccionadas | 950 | 1650000 | 483 | 838894 | 856 | 411210 | 177.2% | 49.02%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6537- Empresas reciben permisos para operar almacenes generales de depósitos
Descripción del producto: | Permiso otorgado a las sociedades que deseen operar como Almacén General de Depósito organizado conforme a los apartados a) y b) del Artículo No. 264 de la Ley No. 6186, de fecha 12 de febrero de 1963, sobre Fomento Agrícola.
Logros alcanzados: | Durante el segundo semestre 2022 se emitieron un total de 12 permisos para operar como Almacén General de Depósito (AGD), logrando responder de manera oportuna el 100% de las solicitudes de servicios que cumplieron con las normativas vigentes.
Causas y justificación del desvío: | El producto no presenta desvíos físicos relevantes para el período. Se presenta un desvío financiero de 55% por debajo de lo programado, debido a que por compromisos contractuales con proveedores y el comportamiento propio de los procesos administrativos de compras y contrataciones no se logró ejecutar conforme lo estimado. En el cuarto trimestre el producto no presentó ejecución, debido a que el presupuesto disponible en el producto era inferior a lo requerido para asumir compromisos contractuales, por lo que, para evitar modificaciones presupuestarias, las cuales estaban muy limitadas, se optó por realizar la ejecución por el programa 01 de Actividades Centrales. Como acción correctiva, se incluyó para el 2023 en el presupuesto del producto la nómina del personal que aporta al producto, y se aseguró la disponibilidad presupuestaria en las demás cuentas.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Asegurar la efectividad de los procesos de compras y contrataciones y dar seguimiento a los proveedores para la oportuna presentación de facturas; además de la inclusión de la nómina del personal que aporta al producto.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6538-Empresas reciben certificación de clasificación como Mipymes
Descripción del producto: | Documento emitido a las empresas, naturales o jurídicas que cumplen con los parámetros establecidos en la Ley No. 187-17 sobre el "Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas", clasificándolas en la categoría de Mipymes. Es un requisito establecido en el Art. No. 11 del Reglamento de aplicación No. 543-12, de la Ley 340-06 sobre "Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones", para registrarse como Proveedor del Estado.
Logros alcanzados: | Durante el período julio - diciembre 2022, un total de 5,324 empresas fueron certificadas como Mipymes, logrando responder de manera oportuna con el 100% de la demanda de los servicios que cumplían con las normativas vigentes.
Causas y justificación del desvío: | El producto no presentó desvíos físicos relevantes para el semestre. Se presenta un desvío financiero de 42% por encima de lo programado, debido a que por compromisos contractuales con proveedores, y el comportamiento de los procesos administrativos de compras y contrataciones, pagos que no pudieron realizarse en el periodo anterior.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
N/A
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6540- Empresas del sector productivo reciben capacitación sobre comercio exterior
Descripción del producto: | Capacitación a exportadores y potenciales exportadores con el objetivo de que fortalezcan sus capacidades en materia de exportación y aprovechamiento de los acuerdos comerciales internacionales, de los que forma parte la República Dominicana.
Logros alcanzados: | Durante el segundo semestre del 2022, fueron desarrolladas un total de tres (6) capacitaciones relacionadas al comercio exterior, mediante las cuales fueron capacitadas un total de 425 personas, cumpliendo al 100% con la meta programada para este período. Las capacitaciones desarrolladas fueron: Servicios Basados en Conocimientos; Formación en Cadena de Frío; Protocolo para el Cumplimiento de la Ley 346-19; Oportunidades de Negocios basada en Inteligencia Comercial Reglamento Ecológico Europeo (UE/848) y Arbitraje - Relevancia de la Prueba
Causas y justificación del desvío: | El producto no presenta desvíos físicos. En relación a la ejecución financiera, el producto presentó un desvío un 89% por encima de lo programado, debido a que pagos que no pudieron realizarse en los primeros trimestres del año, fueron ejecutados en el último trimestre.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Asegurar la efectividad de los procesos de compras y contrataciones y dar seguimiento a los proveedores para la oportuna presentación de facturas.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6542-Empresas del sector combustibles adquieren licencias de regulación en la cadena de comercialización
Descripción del producto: | Consiste en el otorgamiento de permisos para la comercialización de combustibles líquidos, Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Gas Natural (GN).
Logros alcanzados: | Durante el segundo semestre 2022 fueron emitidas un total de 49 licencias de regularización de la cadena de comercialización de combustibles, cumpliendo en un 104% la meta física del período.
Causas y justificación del desvío: | El producto no presentó desvíos físicos relevantes para el período. El producto presentó un desvío financiero de 8% por encima de lo programado, debido a que, en el tercer trimestre se recibió una alta demanda de regularización de las unidades de transporte de combustibles (producto 7304), y debido a que ese producto no contaba con la apropiación presupuestaria suficiente para responder a la demanda, se incurrió en el presupuesto disponible en este producto.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
N/A
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7304-Unidades de transporte reguladas para la comercialización de combustible
Descripción del producto: | Consiste en inspeccionar y otorgar permiso de circulación a las unidades de transporte de combustibles que cumplen con las normativas vigentes establecidas para tales fines.
Logros alcanzados: | Durante los meses julio - diciembre 2022, un total de 663 unidades de combustibles fueron reguladas por el MICM para el transporte de combustibles, logrando alcanzar un 121% de la meta programada para el trimestre. El producto no presenta ejecución financiera para el semestre.
Causas y justificación del desvío: | El producto presentó un desvío físico de 21% por encima de lo programado, debido a un incremento notable de la solicitud de nuevas licencias, especialmente en el segmento de combustibles líquidos y GLP, en el tracto de la venta a granel y a domicilio, lo que representa un aporte adicional a la demanda de colocación de adhesivo. En relación a la ejecución financiera, el producto no presentó ejecución durante el período, debido a que el presupuesto disponible en el producto era inferior a lo requerido para asumir compromisos contractuales, por lo que, para evitar modificaciones presupuestarias, las cuales estaban muy limitadas, se optó por realizar la ejecución por el programa 01 de Actividades Centrales. Como acción correctiva, se incluyó para el 2023 en el presupuesto del producto la nómina del personal que aporta al producto, y se aseguró la disponibilidad presupuestaria en las demás cuentas.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
N/A
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6545-Operativos de regulación de las actividades de distribución y trasiego ilícito de combustible
Descripción del producto: | Realización de operativos para evitar fraude y trasiego ilícito en el transporte de combustibles, incluye patrullaje, operativos de inspección a camiones que transportan combustibles y desechos oleosos, y operativos de vigilancia y seguimiento de casos.
Logros alcanzados: | Durante el segundo semestre del año 2022 fueron realizados un total de tres mil novecientos veintidós (3,922) operativos mediante los cuales fueron decomisados un total de ocho mil ochocientos cincuenta (8,850) galones de gasolina, diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y siete (19,447) galones de gasoil, un millón cuatrocientos sesenta y tres mil novecientos ochenta y siete (1,463,987) unidades de medicamentos y derivados, setecientos un mil cuatrocientos setenta y siete (701,477) unidades de tabaco y derivados; sesenta y un mil quinientos cincuenta y ocho (61,558) botellas de alcohol y derivados y veintinueve mil novecientos doce (29,912) unidades de estimulante sexuales.
Causas y justificación del desvío: | El producto presentó un desvío físico de 93% por encima de lo programado, debido a que por orden del Ministro de Defensa y la recurrencia de eventos ilícitos, fueron aumentados los operativos de patrullas y allanamientos para poder contrarrestar los delitos de trasiego ilegal de combustibles y mercancías regulados por la Ley 17-19. En relación a la meta financiera, se presentó un desvío de 14% por encima de lo programado, debido a que en la programación trimestral no había considerado el pago del salario No.13 correspondiente a la Regalía, el cual fue realizado en el mes de diciembre.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
N/A
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6725- Empresas exportadoras reciben asistencia técnica en comercio exterior
Descripción del producto: | Es el acompañamiento o asesoría que se brinda al sector productivo y exportador, para fortalecer las competencias nacionales en materia de prevención y defensa de controversias del Estado Dominicano; y para el aprovechamiento de los acuerdos y tratados comerciales.
Logros alcanzados: | Durante el período julio – diciembre fueron asistidas un total de 24 empresas sobre comercio exterior, en temas de administración de acuerdos comerciales, acceso a mercados, requisitos de importación, información sobre tratamiento arancelario en el marco de los acuerdos comerciales y relaciones comerciales; logrando responder en un 100% las solicitudes de asistencias recibidas, por ende, cumplir con la meta planificada para el período.
Causas y justificación del desvío: | El producto no presenta desvíos físicos para el semestre. Se presentó un desvío financiero de un 74% por debajo de lo programado, debido a que por compromisos contractuales con proveedores y el comportamiento de los cronogramas de los procesos administrativos de compras y contrataciones, no se logró ejecutar conforme lo estimado.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Asegurar la efectividad de los procesos de compras y contrataciones, y dar seguimiento a los proveedores para la oportuna presentación de facturas.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6726-Establecimientos comerciales con regulación de actividades comerciales
Descripción del producto: | Consiste en un proceso integrado por varias actividades: i) como la observación diaria de la información sobre los sistemas de comercialización de bienes y servicios, con el objetivo de promover la formalidad y acercar los eslabones de la cadena de comercialización; ii) asegurar que las demás dependencias del Estado cumplan con los compromisos establecidos en términos de legislación comercial; iii) así como la notificación a las instituciones adscritas sobre los incumplimientos reglamentarios identificados
Logros alcanzados: | Durante el segundo semestre 2022, a través de la Dirección de Operativos de Supervisión de Actividades Comerciales (DOSAC), el MICM realizó un total de 151 operativos de regulación de las actividades comerciales a nivel nacional, realizados en: Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Higüey, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Santiago, Puerto Plata, San Cristóbal, Dajabón, Sanchez Ramírez, San Juan, Duarte, Valverde y Monseñor Nouel; logrando el 101% de la meta planificada para el semestre.
Causas y justificación del desvío: | El producto no presentó desvíos relevantes para el período. Se presentó un desvío financiero de 31% por encima de lo programado, debido a que algunos compromisos contractuales con proveedores, previstos a ser ejecutados en trimestres anteriores, no lograron ser ejecutados conforme los cronogramas pautados y pasaron para el 4to trimestre, lo que incrementó la ejecución del período.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
N/A
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6727- Estaciones de expendio de combustibles con regulación en el cumplimiento de las normas vigentes
Descripción del producto: | Inspecciones aleatorias a estaciones de expendio de combustibles líquidos (gasolina y kerosene), plantas envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP), estaciones de expendio de gas natural vehicular (GNV) y estaciones de expendio mixtas Categoría II (GNV-Combustibles líquidos) y Categoría III (GNV-GLP), para verificar el fiel cumplimiento de los trabajos y mejoras recomendados en el Análisis de Evaluación de Riesgos, conforme a los tiempos previstos en el cronograma de trabajo.
Logros alcanzados: | Durante el segundo semestre del 2022 un total de 856 estaciones de combustibles fueron inspeccionadas, logrando alcanzar la meta programada en un 177%.
Causas y justificación del desvío: | Se presentó un desvío físico de un 77% por encima de lo programado debido a la continuidad de las inspecciones por peritaje de evaluaciones de riesgo depositadas por los usuarios y de igual manera, las inspecciones técnicas oficiosas en el proceso de rebrandeo (rebranding, cambio de nombre o elementos de la marca), las cuales han tenido mayor demanda que lo previsto. Se presenta un desvío financiero de 51% por debajo de lo programado, debido a que para el último trimestre del año el producto no presentó ejecución, debido a que el presupuesto disponible en el producto era inferior a lo requerido para asumir compromisos contractuales, por lo que, para evitar modificaciones presupuestarias, las cuales estaban muy limitadas, se optó por realizar la ejecución por el programa 01 de Actividades Centrales. Como acción correctiva, se incluyó para el 2023 en el presupuesto del producto la nómina del personal que aporta al producto, y se aseguró la disponibilidad presupuestaria en las demás cuentas.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
N/A
III. Información del Programa
Nombre: | 18 - Fomento y desarrollo de la pequeña y mediana empresa
Descripción: | Este programa tiene como objetivo elevar la eficiencia, capacidad de inserción a los mercados y productividad de las Mipymes, mediante la formulación, aplicación y seguimiento a la ejecución de las políticas públicas, con énfasis al acceso a mercado de bienes y servicios y a los mercados financieros, locales e internacionales, la formación de capital humano, acceso a la economía digital y fomento a la sostenibilidad ambiental y el consumo y producción sostenible.
Beneficiarios: | Emprendedores y empresarios Mipymes.
Resultado Asociado: | Incrementar la tasa de crecimiento de las asistencias técnicas a Mipymes, de 5% en el año 2021 a 7% en el año 2022
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
241240039 |  | 297026766.53 |  |  | 162467082.13 |  |  | 54.7%
IV.II - Formulación y Ejecución Semestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6547- Personas físicas reciben apoyo para el desarrollo de emprendimientos | Personas físicas capacitadas | 3740 | 12204509 | 2425 | 7913351 | 7684 | 4626300 | 316.9% | 58.46%
6548-Mipymes reciben servicios de asistencia especializada para el desarrollo empresarial | Mipymes asistidas | 5550 | 33443407 | 670 | 18728308 | 699 | 53088489.41 | 104.3% | 283.5%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6547- Personas físicas reciben apoyo para el desarrollo de emprendimientos
Descripción del producto: | Asistencia especializada a los proyectos de emprendimiento identificados a través de capacitaciones y mentorías realizadas en los diferentes concursos que se organizan con los aliados estratégicos de las Redes Provinciales, así como asistir la dinámica y creación de nuevas redes.
Logros alcanzados: | Durante los meses julio - diciembre 2022, un total de 7,684 personas fueron impactadas a través de los distintos programas formativos que se desarrollan desde la Dirección de Emprendimiento del Viceministerio de Fomento a las Mipymes; logrando una ejecución física de un 316.87%
Causas y justificación del desvío: | La meta física presentó una ejecución de 216.87% por encima de lo programado, en virtud de que el programa de capacitación en mentalidad y cultura emprendedora dirigido a escuelas, colegios y politécnicos, obtuvo más demanda de lo habitual, logrando un mayor alcance en las universidades y en la escuelas vocacionales de las F.F.A.A. Durante el cuarto trimestre se realizó una ardua jornada de sensibilización en las escuelas a nivel nacional, que resultó con una mayor participación de la prevista. Esto, para poder responder a la meta establecida en el Sistema de Metas Presidenciales, la cual era superior a la del IGP. En relación a la ejecución financiera, el producto presentó una ejecución de 41.54% inferior a la programación debido a que por compromisos contractuales con proveedores, y el comportamiento de los procesos administrativos de compras y contrataciones, no se logró ejecutar el presupuesto conforme a lo estimado.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Asegurar la efectividad de los procesos de compras y contrataciones, y dar seguimiento a los proveedores para la oportuna presentación de facturas.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6548-Mipymes reciben servicios de asistencia especializada para el desarrollo empresarial
Descripción del producto: | Consiste en la asesoría con acompañamiento técnico para las micro, pequeñas y medianas empresas en materia de asociatividad, innovación, inclusión financiera, formalización, acceso a mercados, artesanía y economía digital.
Logros alcanzados: | Durante el período julio – diciembre 2022 un total de 699 micro, pequeñas y medianas empresas fueron asistidas técnicamente, principalmente en temas de formalización, constitución de compañía, régimen simplificado de tributación, requisitos para ser proveedor del Estado, estrategias en redes sociales, entre otros. Superando en un 4.33% la meta establecida.
Causas y justificación del desvío: | El producto no presentó desvíos físicos relevantes durante el semestre. Se presentó un desvío de 183.47% por encima de lo planificado, debido a que el MICM firmó diversos acuerdos de colaboración con los Centros de Apoyo Integral a las Mipymes para asegurar la continuidad de los servicios que se prestan a las empresas a través de estos Centros. En tal sentido, se realizó una modificación presupuestaria incrementando el producto en 40 millones de pesos adicionales para el pago de estos compromisos no planificados.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
N/A
III. Información del Programa
Nombre: | 19-Fortalecimiento del sistema dominicano de la calidad.
Descripción: | Lograr la implementación y desarrollo del Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), con el fin de mejorar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos por las empresas, garantizando la salud de la población y la protección del medioambiente.
Beneficiarios: | Empleados de instituciones públicas y privadas, y ciudadanía en general
Resultado Asociado: | Incrementar la tasa de crecimiento de las Normas Dominicana de Calidad (NORDOM), oficializadas por el CODOCA, de un 10% en el año 2019 a un 12% en el año 2022.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
50000000 |  | 28943680 |  |  | 27215837.6 |  |  | 94.03%
IV.II - Formulación y Ejecución Semestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6791-Instituciones públicas y privadas reciben acciones formativas para el fortalecimiento del sistema dominicano para la calidad | Acciones formativas desarrolladas | 10 | 50000000 | 5 | 25000000 | 5 | 16536899.06 | 100% | 66.15%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6791-Instituciones públicas y privadas reciben acciones formativas para el fortalecimiento del sistema.
Descripción del producto: | Consiste en la implementación de un programa sistemático de acciones formativas y de orientación sobre la cultura para la calidad y los aspectos que conforman la infraestructura nacional de la calidad en la República Dominicana, que procura elevar las capacidades de los actores que forman parte del SIDOCAL.
Logros alcanzados: | Con el objetivo de fortalecer el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL) fueron impartidas 5 acciones formativas durante el período julio – diciembre 2022, mediante las cuales, fueron impactadas un total de 316 personas. Con estas capacitaciones se logró alcanzar la meta programada en un 100%.
Causas y justificación del desvío: | La meta física no presenta desvíos para el período. Se presenta un desvío financiero de 33.85% inferior a lo programado, debido a que por compromisos contractuales con proveedores, y el comportamiento de los procesos administrativos de compras y contrataciones, no se logró ejecutar el presupuesto conforme a lo estimado.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Asegurar la efectividad de los procesos de compras y contrataciones, y dar seguimiento a los proveedores para la oportuna presentación de facturas.
Elaborado por:
Jennifer Jiménez Pimentel |  |  |  |  | Giselda Feliz
Encargada Depto. Planificación |  |  |  |  | Encargada Depto. Programación y Evaluación Presupuestaria
Miguel Iván Palmers
Director de Planificación y Desarrollo